## 2021年
港口街镇2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库优化调整统计表
序号 | 县（市）区 | 乡（镇） | 行政村名 | 项目名称 | 项目类别 | 项目建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益总户数 | 受益总人口数 | 受益脱贫户总户数 | 受益脱贫户总人口数 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 项目责任人 | 备注
1 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村2组龚宪成屋至下坝路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2组12组 | 2021年10月底完成 | 港口村 | 道路硬化：长98米*宽3.5米*厚0.18米 | 3 | 乡村振兴补助资金 | 115 | 413 | 7 | 16 | 可解决脱贫户16人，群众413人出行难题 | 413 | 减免脱贫户16人筹资筹劳 | 桂仁海
2 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村2组吴坝下道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2组12组 | 2021年10月底完成 | 港口村 | 道路硬化：长155米*宽3.5米*厚0.18米 | 5 | 乡村振兴补助资金 | 115 | 413 | 7 | 16 | 可解决脱贫户16人，群众413人出行难题 | 413 | 减免脱贫户16人筹资筹劳 | 桂仁海
3 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村2组温世国门口至港湖路破损道路改造 | 基础设施 | 新建 | 2组12组 | 2021年10月底完成 | 港口村 | 道路硬化：长300米*宽5米*厚0.18米 | 28 | 乡村振兴补助资金 | 115 | 413 | 7 | 16 | 可解决脱贫户16人，群众413人出行难题 | 413 | 减免脱贫户16人筹资筹劳 | 桂仁海
4 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村2组温世国屋至港边水沟改造 | 基础设施 | 新建 | 2组12组 | 2021年10月底完成 | 港口村 | 护砌长285米*底宽0.55米*上口1.0米*深1.0米.挖土方外运155立方米 | 11.5 | 乡村振兴补助资金 | 115 | 413 | 7 | 16 | 可解决413人生活用水、农田灌溉 | 413 | 减免脱贫户16人筹资筹劳 | 桂仁海
5 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村13组机耕道至二级沟排水沟建设 | 基础设施 | 新建 | 13组 | 2021年10月底完成 | 港口村 | 护砌210米*底宽0.47米*上口0.6米*深0.55米，挖土方外运95立方米 | 8.2 | 乡村振兴补助资金 | 75 | 253 | 2 | 3 | 可解决253人、脱贫户3人生活用水、农田灌溉 | 253 | 减免脱贫户3人筹资筹劳 | 桂仁海
6 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村3组村庄出水沟建设 | 基础设施 | 新建 | 3组 | 2021年10月底完成 | 港口村 | 护砌136米底宽0.47米*上口0.6米*深0.55米，挖土方外运65立方米 | 7 | 乡村振兴补助资金 | 56 | 220 | 4 | 13 | 可解决220人生活用水、农田灌溉 | 220 | 减免脱贫户13人筹资筹劳 | 桂仁海
7 | 柴桑区 | 港口街镇 | 刘仓村 | 刘仓村村路至上堡徐道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 1组 | 2021年10月底完成 | 刘仓村 | 道路拓宽、埋设涵管及硬化160*3.5*0.18 | 4 | 乡村振兴补助资金 | 45 | 168 | 1 | 3 | 可解决脱贫户3人，群众168人出行难题 | 168 | 减免脱贫户筹资筹劳 | 冯俊彪
8 | 柴桑区 | 港口街镇 | 刘仓村 | 刘仓村村路至王山洼道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2组 | 2021年10月底完成 | 刘仓村 | 道路拓宽、埋设涵管及硬化100*3.5*0.18 | 2 | 乡村振兴补助资金 | 32 | 129 | 5 | 8 | 可解决脱贫户8人，群众129人出行难题 | 129 | 减免脱贫户8人筹资筹劳 | 冯俊彪
9 | 柴桑区 | 港口街镇 | 刘仓村 | 刘仓村村路至魏咀道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 15组 | 2021年10月底完成 | 刘仓村 | 道路拓宽、埋设涵管及硬化200*3.5*0.18 | 3.5 | 乡村振兴补助资金 | 23 | 102 | 2 | 3 | 可解决脱贫户3人，群众102人出行难题 | 102 | 减免脱贫户3人筹资筹劳 | 冯俊彪
10 | 柴桑区 | 港口街镇 | 刘仓村 | 刘仓村村路至宋毛湾道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 9组 | 2021年10月底完成 | 刘仓村 | 道路拓宽、埋设涵管及硬化120*3.5*0.18 | 2 | 乡村振兴补助资金 | 47 | 189 | 4 | 12 | 可解决脱贫户12人，群众189人出行难题 | 189 | 减免脱贫户12人筹资筹劳 | 冯俊彪
11 | 柴桑区 | 港口街镇 | 刘仓村 | 刘仓村周塝至蔡湾道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 5组 | 2021年10月底完成 | 刘仓村 | 道路拓宽、埋设涵管及硬化140*3.5*0.18 | 2.2 | 乡村振兴补助资金 | 12 | 35 | 1 | 4 | 可解决脱贫户1人，群众35人出行难题 | 35 | 减免脱贫户4人筹资筹劳 | 冯俊彪
12 | 柴桑区 | 柴桑区 | 刘仓村 | 刘仓村集镇下水道建设 | 基础设施 | 新建 | 17、18组 | 2021年10月底完成 | 刘仓村 | 村集镇公路两边下水道建设，底层敷设直径450污水管400米，中层敷设300雨水管400米，上层敷设宽500高强度路基石，路两端新建两处污水处理池。 | 20 | 乡村振兴补助资金 | 98 | 450 | 4 | 9 | 可解决群众450人脱贫户9人的生活污水排放问题 | 450 | 减免脱贫户9人筹资筹劳 | 冯俊彪
13 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口街镇 | 魏朝荣等8户贫困户改水 | 基础设施 | 新建 | 花园村、刘仓村、生机林村 | 2021年10月底完成 | 港口街镇 | 铺设PE90管850米PE63管2000米、挖沟槽3300米、切割与恢复水泥路24米 | 4 | 乡村振兴补助资金 | 8 | 19 | 8 | 19 | 可解决19人生活用水问题 | 19 | 减免脱贫户19人筹资筹劳 | 周细燕
14 | 柴桑区 | 港口街镇 | 丁家山村 | 丁家山村生态农业园 | 产业项目 | 新建 | 10，13组 | 2021年10月底完成 | 丁家山村 | 一期建设：1、清表。 2、种植果园275亩，种植桑葚、红美人果冻橙，脐橙， 3、修建生产通道，4、接通生产用水用电。 | 56 | 乡村振兴补助资金 | 55 | 215 | 3 | 10 | 可增加村集体收入，带动3户脱贫户务工就业。 | 215 | 带动脱贫户3户务工，年增收户均2000元 | 周细燕
15 | 柴桑区 | 港口街镇 | 洗心桥村 | 洗心桥村葡萄产业园 | 产业项目 | 新建 | 6.15.16组 | 2021年9月底完成 | 洗心桥村 | 流转本村52亩土地，进行平整，开沟，其中葡萄种植48亩 | 27 | 乡村振兴补助资金+党建产业资金+村级集体资金 | 156 | 624 | 3 | 11 | 带动脱贫户发展产业，稳定增收 | 255 | 可以带动3户脱贫户就业，增加收入1500元 | 文全忠
16 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村黄桃产业园 | 产业项目 | 入股分红 | 港口村7组 | 2021年12月底完成 | 港口村 | 入股产业基地154亩（其中：黄桃80亩；果冻橙40亩；葡萄柚10 亩；麒麟西瓜20亩；玫瑰李子4亩）预计每年增加村集体收入3万元。 | 28 | 乡村振兴补助资金 | 145 | 357 | 7 | 14 | 预计每年增加村集体收入3万元。 | 357 | 减免脱贫户7户14人筹资筹劳 | 桂仁海
17 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村产业示范园连栋温室大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 港口村5组 | 2021年12月底完成 | 港口村 | 新建连栋温室大棚10亩、滴管设备10亩、铺设防草布10亩。 | 58 | 乡村振兴补助资金 | 44 | 111 | 3 | 3 | 增加集体经济收入，增加脱贫户收入。 | 111 | 增加集体经济收入，增加脱贫户收入。 | 桂仁海
18 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 5组至港湖路水沟改造 | 基础设施 | 新建 | 港口村5组 | 2021年12月底完成 | 港口村 | 预制板v型水沟长525米、底宽0.5米、上口宽0.7米，平均深0.65米，挖土方外运160立方米，混凝土嵌缝、水沟两侧混凝土压顶长1050米、厚0.1米、宽0.15米。项目起止点：起点位于港口村5组主路与机耕道交界处，终点位于港口村5组主路与港湖路交界处。 | 11 | 乡村振兴补助资金 | 100 | 360 | 1 | 2 | 方便360人农田灌溉 | 360 | 减免脱贫户2人筹资筹劳 | 桂仁海
19 | 柴桑区 | 港口街镇 | 丁家山村 | 汪家村下水道改造 | 基础设施 | 新建 | 11组 | 2021年10月底完成 | 丁家山村 | 新建下水道700米，底层敷设直径450污水管700米，新建污水处理池1个 | 18.2 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 115 | 1 | 6 | 解决群众115人，脱贫户6人生活污水排放问题 | 115 | 减免脱贫户6人筹资筹劳 | 周细燕
20 | 柴桑区 | 港口街镇 | 丁家山村 | 汪家村护坡 | 基础设施 | 新建 | 11组 | 2021年10月底完成 | 丁家山村 | 路边护坡132m*1.7m*0.7m 83m*1.5m*0.7m | 7.5 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 115 | 1 | 6 | 解决群众115人，脱贫户6人生活污水排放问题 | 115 | 减免脱贫户6人筹资筹劳 | 周细燕
21 | 柴桑区 | 港口街镇 | 丁家山村 | 汪家村绿化 | 基础设施 | 新建 | 11组 | 2021年10月底完成 | 丁家山村 | 绿化330平方米 | 9.9 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 115 | 1 | 6 | 解决群众115人，脱贫户6人生活污水排放问题 | 115 | 减免脱贫户6人筹资筹劳 | 周细燕
22 | 柴桑区 | 港口街镇 | 生机林村 | 生机林村生态园 | 产业项目 | 新建 | 生机林村7.8.9.10组 | 2021-11-01 | 生机林村 | 流转土地13亩，平整修建温室大棚7200平方米，开挖排水沟1500米；流转水塘17亩，清淤8000立方米，护坡300米，建设喂鱼投放台120台；接通水电、生产通道等，建立生机林村生态休闲园。 | 260 | 财政扶贫 | 210 | 718 | 6 | 9 | 预计每年增加村集体收入5万元。 | 718 | 可以带动6户脱贫户就业，每户增加收入3000元 | 曹哲夫
| 合计 | [9 empty] | 576

## 本次增加项目
港口街镇2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库优化调整统计表（本次增加项目）
序号 | 县（市）区 | 乡（镇） | 行政村名 | 项目名称 | 项目类别 | 项目建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益总户数 | 受益总人口数 | 受益脱贫户总户数 | 受益脱贫户总人口数 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 项目责任人 | 备注
1 | 柴桑区 | 港口街镇 | 洗心桥村 | 洗心桥村葡萄产业园 | 产业项目 | 新建 | 6.15.16组 | 2021年9月底完成 | 洗心桥村 | 流转本村52亩土地，进行平整，开沟，其中葡萄种植48亩 | 50 | 乡村振兴补助资金+党建产业资金+村级集体资金 | 156 | 624 | 3 | 11 | 带动脱贫户发展产业，稳定增收 | 255 | 可以带动3户脱贫户就业，增加收入1500元 | 文全忠
2 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村黄桃产业园 | 产业项目 | 入股分红 | 港口村7组 | 2021年12月底完成 | 港口村 | 入股产业基地154亩（其中：黄桃80亩；果冻橙40亩；葡萄柚10 亩；麒麟西瓜20亩；玫瑰李子4亩）预计每年增加村集体收入3万元。 | 28 | 乡村振兴补助资金 | 145 | 357 | 7 | 14 | 预计每年增加村集体收入3万元。 | 357 | 减免脱贫户7户14人筹资筹劳 | 桂仁海
3 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村产业示范园连栋温室大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 港口村5组 | 2021年12月底完成 | 港口村 | 新建连栋温室大棚10亩、滴管设备10亩、铺设防草布10亩。 | 58 | 乡村振兴补助资金 | 44 | 111 | 3 | 3 | 增加集体经济收入，增加脱贫户收入。 | 111 | 增加集体经济收入，增加脱贫户收入。 | 桂仁海
4 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 5组至港湖路水沟改造 | 基础设施 | 新建 | 港口村5组 | 2021年12月底完成 | 港口村 | 预制板v型水沟长525米、底宽0.5米、上口宽0.7米，平均深0.65米，挖土方外运160立方米，混凝土嵌缝、水沟两侧混凝土压顶长1050米、厚0.1米、宽0.15米。项目起止点：起点位于港口村5组主路与机耕道交界处，终点位于港口村5组主路与港湖路交界处。 | 11 | 乡村振兴补助资金 | 100 | 360 | 1 | 2 | 方便360人农田灌溉 | 360 | 减免脱贫户2人筹资筹劳 | 桂仁海
5 | 柴桑区 | 港口街镇 | 丁家山村 | 汪家村下水道改造 | 基础设施 | 新建 | 11组 | 2021年10月底完成 |  | 新建下水道700米，底层敷设直径450污水管700米，新建污水处理池1个 | 18.2 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 115 | 1 | 6 | 解决群众115人，脱贫户6人生活污水排放问题 | 115 | 减免脱贫户6人筹资筹劳 | 周细燕
6 | 柴桑区 | 港口街镇 | 丁家山村 | 汪家村护坡 | 基础设施 | 新建 | 11组 | 2021年10月底完成 | 丁家山村 | 路边护坡132m*1.7m*0.7 83m*1.5m*0.7m | 7.5 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 115 | 1 | 6 | 解决群众115人，脱贫户6人生活污水排放问题 | 115 | 减免脱贫户6人筹资筹劳 | 周细燕
7 | 柴桑区 | 港口街镇 | 丁家山村 | 汪家村绿化 | 基础设施 | 新建 | 11组 | 2021年10月底完成 | 丁家山村 | 绿化1450平方米 | 43.5 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 115 | 1 | 6 | 解决群众115人，脱贫户6人生活污水排放问题 | 115 | 减免脱贫户6人筹资筹劳 | 周细燕
8 | 柴桑区 | 港口街镇 | 生机林村 | 生机林村生态园 | 产业项目 | 新建 | 生机林村7.8.9.10组 | 2021-11-01 | 生机林村 | 流转土地13亩，平整修建温室大棚7200平方米，开挖排水沟1500米；流转水塘17亩，清淤8000立方米，护坡300米，建设喂鱼投放台120台；接通水电、生产通道等，建立生机林村生态休闲园。 | 260 | 财政扶贫 | 210 | 718 | 6 | 9 | 预计每年增加村集体收入5万元。 | 718 | 可以带动6户贫困户就业，每户增加收入3000元 | 曹哲夫

## 本次减少的项目
港口街镇2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库优化调整统计表（本次减少项目）
序号 | 县（市）区 | 乡（镇） | 行政村名 | 项目名称 | 项目类别 | 项目建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益总户数 | 受益总人口数 | 受益脱贫户总户数 | 受益脱贫户总人口数 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 项目责任人 | 备注
1 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村2组丁立国屋至龚宪成老屋后面便道 | 基础设施 | 新建 | 2组12组 | 2021年10月底完成 | 港口村 | 道路硬化：长65米*宽2.5米*厚0.15米 | 2.6 | 乡村振兴补助资金 | 115 | 413 | 7 | 16 | 可解决脱贫户16人，群众413人出行难题 | 413 | 减免脱贫户16人筹资筹劳 | 桂仁海
2 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村12组沿机耕道水沟改造 | 基础设施 | 新建 | 2组12组 | 2021年10月底完成 | 港口村 | 护砌长181米*底宽0.37米*上口0.6米*深0.55米.挖土方外运69立方米 | 5.5 | 乡村振兴补助资金 | 115 | 413 | 7 | 16 | 可解决413人、脱贫户16人生活用水、农田灌溉 | 413 | 减免脱贫户16人筹资筹劳 | 桂仁海
3 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村12组廖早安屋至机耕道道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2组12组 | 2021年10月底完成 | 港口村 | 道路硬化64米*3.5*0.18 | 2.6 | 乡村振兴补助资金 | 115 | 413 | 7 | 16 | 可解决脱贫户16人，群众413人出行难题 | 413 | 减免脱贫户16人筹资筹劳 | 桂仁海
4 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村12组机耕道至二级沟水沟改造 | 基础设施 | 新建 | 2组12组 | 2021年10月底完成 | 港口村 | 护砌270米*底宽0.55米*上口0.7米*深0.55米，挖土方外运85立方米 | 8.7 | 乡村振兴补助资金 | 115 | 413 | 7 | 16 | 可解决413人脱贫户16人生活用水、农田灌溉 | 413 | 减免脱贫户16人筹资筹劳 | 桂仁海
5 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村14组上坝路至徐元杰屋道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 14组 | 2021年10月底完成 | 港口村 | 道路硬化143米*3.5*0.18 | 6 | 乡村振兴补助资金 | 31 | 128 | 2 | 6 | 可解决脱贫户6人，群众128人出行难题 | 128 | 减免脱贫户6人筹资筹劳 | 桂仁海
6 | 柴桑区 | 柴桑区 | 刘仓村 | 刘仓村底下桂至张家桥道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 13、14、22组 | 2021年10月底完成 | 刘仓村 | 道路拓宽、埋设涵管及硬化970*3.5*0.18 | 41.5 | 乡村振兴补助资金30万+其他11.5万 | 116 | 526 | 7 | 17 | 可解决脱贫户17人，群众526人出行难题 | 526 | 减免脱贫户17人筹资筹劳 | 冯俊彪
7 | 柴桑区 | 柴桑区 | 刘仓村 | 刘仓村上堡徐至赤丰道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 1.2.3.4组 | 2021年10月底完成 | 刘仓村 | 道路拓宽、埋设涵管及硬化800*3.5*0.18 | 30 | 乡村振兴补助资金24万+其他6万 | 148 | 596 | 13 | 26 | 可解决脱贫户26人，群众596人出行难题 | 596 | 减免脱贫户26人筹资筹劳 | 冯俊彪
8 | 柴桑区 | 柴桑区 | 刘仓村 | 刘仓村红美人果冻橙种植 | 产业项目 | 新建 | 16组 | 2021年10月底完成 | 刘仓村 | 种植红美人果冻橙30亩 | 10 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 106 | 2 | 3 | 可帮助脱贫户2户提高脱贫质量 | 106 | 带动2户贫困劳动力增收 | 冯俊彪
9 | 柴桑区 | 柴桑区 | 刘仓村 | 刘仓村山药种植 | 产业项目 | 新建 | 刘仓林场 | 2021年10月底完成 | 刘仓村 | 种植山药10亩 | 10 | 乡村振兴补助资金 | 75 | 372 | 4 | 10 | 可帮助脱贫户4户提高脱贫质量 | 372 | 带动4户贫困劳动力增收 | 冯俊彪
10 | 柴桑区 | 港口街镇 | 茶岭村 | 茶岭村红美人种植基地 | 产业项目 | 新建 | 2组 | 2021年10月底完成 | 茶岭村 | 对40亩山地进行平整，开沟，购买树苗、施肥、栽种 | 40 | 乡村振兴补助资金 | 73 | 255 | 3 | 6 | 带动脱贫户发展产业，稳定增收 | 255 | 可以带动3户脱贫户就业，增加收入1500元 | 周升举
11 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村大棚蔬菜，果树种植 | 产业项目 | 新建 | 4组 | 2021年9月底完成 | 港口村 | 港口村大棚蔬菜，果树种植18亩 | 15 | 财政扶贫 | 44 | 111 | 2 | 6 | 带动贫困户发展产业脱贫 | 3455 | 可以带动2户贫困户就业，增加收入1600元 | 桂仁海
12 | 柴桑区 | 港口街镇 | 丁家山村 | 丁家山村黄家嘴至陶湾咀道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 1,2,3 | 2021年10月底完成 | 丁家山村 | 道路硬化225米，2.5米宽，0.16米厚，拓宽路基225米 | 7.1 | 乡村振兴补助资金 | 95 | 380 | 1 | 3 | 可解决380人生产出行问题 | 380 | 减免1户脱贫户筹资，筹劳 | 周细燕
13 | 柴桑区 | 港口街镇 | 丁家山村 | 丁家山村吴家墩至上毛塘道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 9,10，11，13,15组 | 2021年10月底完成 | 丁家山村 | 道路硬化510米，3米宽，0.16米厚，拓宽路基510米 | 17.1 | 乡村振兴补助资金， | 125 | 485 | 5 | 20 | 可解决485人生产出行问题 | 485 | 减免5户脱贫户筹资，筹劳 | 周细燕
14 | 柴桑区 | 港口街镇 | 丁家山村 | 丁家山村管畈涵至徐家道道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 10，13组 | 2021年10月底完成 | 丁家山村 | 整理路基，道路硬化900米*3米*0.16米， | 27 | 乡村振兴补助资金， | 55 | 215 | 2 | 6 | 可解决215人生产出行问题 | 215 | 减免2户脱贫户筹资，筹劳 | 周细燕