## Sheet1
涌泉乡2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 2021年7月1日
序号 | 乡（镇） | 行政村名 | 项目名称 | 项目类别 | 项目建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益总户数 | 受益总人口数 | 受益脱贫户总户数 | 受益脱贫户总人口数 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 项目责任人
1 | 涌泉乡 | 戴山村 | 戴山村经济作物种植 | 产业项目 | 种植 | 村门脑林场 | 2021-10-01 | 戴山村 | 茶叶种植150亩，购买树苗及化肥人工 | 20 | 乡村振兴补助资金 | 117 | 372 | 17 | 41 | 经济作物种植150亩，该项目可以带动脱贫户17户41人就业和分红 | 206人参与 | 可以带动脱贫户就业17户41人就业和分红 | 李时金 魏任林
2 | 涌泉乡 | 戴山村 | 简家下屋水塘 | 基础设施 | 维修 | 戴山村八组 | 2021-10-01 | 戴山村 | 坝长250米、坝宽4米，坝高3米 | 8 | 乡村振兴补助资金 | 45 | 208 | 4 | 16 | 石块浆砌长250米、高3米、宽4米 | 208参与 | 方便群、发展产业，带动4户16人脱贫户发展种植水稻 | 李时金 魏任林
3 | 涌泉乡 | 枫树村 | 万垅水库-清林水库公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 枫树下 | 2021-10-01 | 枫树村 | 道路修建硬化长500米、宽3.5米、厚0.18米 | 18 | 乡村振兴补助资金 | 205 | 775 | 20 | 63 | 道路修建硬化长500米、宽3.5米、厚0.18米方便脱贫户20户63人出行方便, | 63人参与 | 解决防讯时期群众出行方便，为20户63人脱贫户在家的弱劳动力人群上山、做工，解决行路难的问题。 | 余星磊
4 | 涌泉乡 | 枫树村 | 叶家榨通村桥 | 基础设施 | 维修改造 | 叶家榨 | 2021-10-01 | 枫树村 | 桥梁修建，长6米、宽6米 | 5 | 乡村振兴补助资金 | 428 | 1502 | 34 | 113 | 桥梁维修改造,混凝土 、硬化、钢筋,结合村民及脱贫户出行,带来方便 | 26人参与 | 方便广大群众及34户113人脱贫户出行、车辆出行，避免交通堵塞问题。 | 余星磊
5 | 涌泉乡 | 枫树村 | 李家坂渠道改造 | 基础设施 | 基础设施 | 枫树下 | 2021-10-01 | 枫树村 | 钢筋混凝土浇筑沟渠两边墙147.6立方、底43.05立方米，长410米、宽0.7米、高1.2米、底0.15米。 | 13 | 乡村振兴补助资金 | 205 | 775 | 19 | 63 | 钢筋混凝土浇筑沟渠两边墙147.6立方、底43.05立方米，长410米、宽0.7米、高1.2米、底0.15米。 | 38人参与 | 解决群众种植农业，用水灌溉问题，（其中脱贫户吴学华、吴节春两户在家每年种植水稻）提高灌溉效力、增收增产。 | 余星磊
6 | 涌泉乡 | 枫树村 | 叶家上林塘-下坳脚下农渠改造 | 基础设施 | 维修 | 叶家大屋 | 2021-10-01 | 枫树村 | 清淤，渠道护砌、浆砌长662米、宽1米、高1米 | 25 | 乡村振兴补助资金 | 117 | 372 | 7 | 25 | 清淤，渠道护砌、浆砌长662米、宽1米、高1米 | 25人参与 | 解决群众种植农业，用水灌溉问题，方便7户25人脱贫户用水方便、提高灌溉效力、增收增产。 | 余星磊
7 | 涌泉乡 | 黄洞村 | 涌泉现代农业产业园—蔬菜、西瓜种植项目 | 产业项目 | 新建 | 黄洞村产业基地 | 2021-10-01 | 黄洞村 | 搭建蔬菜大棚56亩，种植反季节蔬菜26亩，种植大棚西瓜30亩。 | 100 | 乡村振兴补助资金 | 412 | 1860 | 50 | 154 | 搭建大棚56亩，种植大棚西瓜30亩，种植反季节蔬菜26。项目建成后可带动全村脱贫户参与就业，分红 | 300人参与 | 带动全村脱贫户50户154人参与就业，分红 | 黄华奇
8 | 涌泉乡 | 黄洞村 | 涌泉现代农业产业园—农业机械项目 | 产业项目 | 新建 | 黄洞村产业基地 | 2021-10-01 | 黄洞村 | 发展农业机械化作业，机器建造200平方的农业机械房。种植水稻500亩；种植玉米1150亩，种植油菜1650亩。 | 100 | 乡村振兴补助资金 | 412 | 1860 | 50 | 154 | 发展农业机械化作业，机器建造200平方的农业机械房。种植水稻两季，分别一季早稻500亩，一季晚稻500亩；种植玉米两季每季1150亩，水稻玉米丰收后种植油菜1650亩。项目建成后可带动全村脱贫户参与就业分红。 | 300人参与 | 带动全村脱贫户50户154人参与就业，分红 | 黄华奇
9 | 涌泉乡 | 黄洞村 | 涌泉现代农业产业园—樱桃园搭建连体温控连体大棚 | 产业项目 | 新建 | 黄洞村产业基地 | 2021-10-01 | 黄洞村 | 樱桃园搭建连体温控连体大棚25亩 | 50 | 乡村振兴补助资金 | 45 | 185 | 50 | 154 | 搭建连体温控连体大棚25亩.项目建成后可带动脱贫户就业，分红 | 50人参与 | 项目建成后可带动脱贫户就业，分红 | 黄华奇
10 | 涌泉乡 | 黄洞村 | 产业道路路基建设 | 产业项目 | 新建 | 黄洞村 | 2021-10-01 | 黄洞村 | 产业化道路修建路基，长1000米*宽8米 | 15 | 乡村振兴补助资金 | 115 | 326 | 4 | 9 | 产业道路路基建设长1000米宽8米。项目建脱贫户4户9人参与 | 100人参与 | 帮助脱贫户发展产业增收 | 黄华奇
11 | 涌泉乡 | 黄洞村 | 丑橘园道路修建 | 产业项目 | 新建 | 黄洞村产业基地 | 2021-10-01 | 黄洞村 | 道路修建长100米宽5米厚0.18米 | 6 | 乡村振兴补助资金 | 45 | 185 | 2 | 3 | 道路修建长100米宽5米厚0.18米，项目建成后方便脱贫户2户3人生产生活 | 50人参与 | 方便脱贫户2户3人生产生活 | 黄华奇
12 | 涌泉乡 | 黄洞村 | 胡雷水堰维修 | 基础设施 | 新建 | 黄洞村16组 | 2021-10-01 | 黄洞村 | 石块水泥护坝、混泥土浇筑堰长30m*宽6m | 4 | 乡村振兴补助资金 | 60 | 258 | 2 | 6 | 石块水泥护坝、混泥土浇筑堰长30m*宽6m，项目建成后方便脱贫户2户6人生产生活用水 | 60参与 | 方便脱贫户2户6人生产生活用水 | 黄华奇
13 | 涌泉乡 | 黄洞村 | 大水库沟渠维修 | 基础设施 | 维修 | 黄洞村14组 | 2021-10-01 | 黄洞村 | 沟渠长200米、宽1米、高1米 | 4 | 乡村振兴补助资金 | 93 | 380 | 2 | 8 | 沟渠长200米、宽1米、高1米，项目建成后方便脱贫户2户8人生产生活用水 | 90人参与 | 方便脱贫户2户8人生产生活用水 | 黄华奇
14 | 涌泉乡 | 黄洞村 | 大王社水堰重修 | 基础设施 | 重建 | 黄洞村14组 | 2021-10-01 | 黄洞村 | 重建宽4m高1.5m水堰 | 4 | 乡村振兴补助资金 | 93 | 380 | 2 | 8 | 重建宽4m高1.5m水堰，项目建成后方便2户8人脱贫户用水 | 90人参与 | 方便2户8人脱贫户用水 | 黄华奇
15 | 涌泉乡 | 黄洞村 | 障山老屋渠道护砌 | 基础设施 | 维修 | 黄洞村8组 | 2021-10-01 | 黄洞村 | 渠道护砌150米*高1米*宽0.6米 | 4 | 乡村振兴补助资金 | 52 | 207 | 1 | 2 | 渠道护砌150米，项目建成后方便脱贫户1户2人生产生活用水 | 40参与 | 方便脱贫户1户2人生产生活用水 | 黄华奇
16 | 涌泉乡 | 泉塘畈村 | 泉塘畈村部－曾家小店道路扩宽硬化 | 基础设施 | 道路扩宽 | 泉塘畈村4、12、13组 | 2021-10-01 | 泉塘畈村 | 长200米、宽4米、厚0.18米 | 8 | 乡村振兴补助资金 | 95 | 480 | 5 | 17 | 长200米、宽4米、厚0.18米。解决群众出行及农业生产便道解决脱贫户4户17人出行及农业生产便道 | 480人参与 | 解决群众出行及农业生产便道，方便5户17人脱贫户出行 | 王家泳 熊 略 冯邦国 魏 青
17 | 涌泉乡 | 泉塘畈村 | 冯家村颜家塘 | 基础设施 | 维修 | 冯家村颜家门口 | 2021-10-01 | 泉塘畈村 | 冯家村颜家塘面积约5亩，清淤泥1100立方米、一口吃水明井维修、另外坝护砌40米长、高2.5米 | 4 | 乡村振兴补助资金 | 45 | 245 | 5 | 11 | 清淤、护砌4亩，方便村民用水方便脱贫户5户11人灌溉和生活用水 | 550人参与 | 方便脱贫户5户11人灌溉和生活用水 | 王家泳 熊 略 冯邦国 魏 青
18 | 涌泉乡 | 铁炉村 | 李榨下湾草塘清淤维修 | 基础设施 | 维修 | 8组 | 2021-11-01 | 铁炉村 | 1亩用水塘，清淤泥约1000立方米、外坝护砌60米长、高1.5米、通往塘路维修20米。 | 3 | 乡村振兴补助资金 | 66 | 280 | 5 | 11 | 1亩用水塘，清淤泥约1000立方米、外坝护砌60米长、高1.5米、通往塘路维修20米。方便群众用水，其中脱贫户2户5人 | 26人参与 | 1亩用水塘，清淤泥约1000立方米、外坝护砌60米长、高1.5米、通往塘路维修20米。方便群众用水，其中脱贫户2户5人 | 张 青 蔡晓寅
19 | 涌泉乡 | 铁炉村 | 上屋孔家门口公路过水桥洞 | 基础设施 | 道路过水涵洞修建 | 13组 | 2021-11-01 | 铁炉村 | 15米涵洞改水泥桥孔，需开挖15米长、宽6米水泥公路，建好水泥涵洞，再恢复公路。 | 10 | 乡村振兴补助资金 | 660 | 3100 | 66 | 129 | 15米涵洞改水泥桥孔，需开挖15米长、宽6米水泥公路，建好水泥涵洞，再恢复公路。方便群众交通，其中脱贫户66户129人。 | 30人参与 | 15米涵洞改水泥桥孔，需开挖15米长、宽6米水泥公路，建好水泥涵洞，再恢复公路。方便群众交通，其中脱贫户66户129人。 | 张 青 蔡晓寅
20 | 涌泉乡 | 涌泉村 | 过水涵建设 | 基础设施 | 新建 | 6、15组 | 2021-11-01 | 涌泉村 | 钢筋混凝土过水涵5米长3米宽 | 4 | 乡村振兴补助资金 | 72 | 384 | 3 | 9 | 桥梁建设修建5米长3米宽方便3户9人脱贫户出行。 | 50人参与 | 桥梁建设修建5米长3米宽方便3户9人脱贫户出行。 | 桂金明
21 | 涌泉乡 | 涌泉村 | 一心寺池塘改造 | 基础设施 | 维修 | 涌泉村14组 | 2021-11-01 | 涌泉村 | 清淤150立方米、塘坝浆砌80立方米 | 5 | 乡村振兴补助资金 | 31 | 142 | 2 | 3 | 清淤150立方米、塘坝浆砌80立方米，方便村民灌溉用水，其中脱贫户2户3人。 | 142人参与 | 清淤150立方米、塘坝浆砌80立方米，方便村民灌溉用水，其中脱贫户2户3人。 | 桂金明
22 | 涌泉乡 | 涌泉村 | 涌泉村中屋何家榜上池塘改造 | 基础设施 | 维修 | 12、17组 | 2021-11-01 | 涌泉村 | 清淤110立方米、塘坝浆砌90立方米 | 6 | 乡村振兴补助资金 | 115 | 496 | 3 | 5 | 清淤110立方米、塘坝浆砌90立方米方便3户5人脱贫户用水、节省劳动力 | 50人参与 | 清淤110立方米、塘坝浆砌90立方米方便3户5人脱贫户用水、节省劳动力 | 桂金明
23 | 涌泉乡 | 跃进村 | 徐家下水沟维修 | 基础设施 | 改造 | 锣鼓岭3组 | 2021-10-01 | 锣鼓岭村 | 清淤长670米，护砌高1米200米，护砌高1.8米的200米，护坝70公分的270米 | 10 | 乡村振兴补助资金 | 30 | 150 | 1 | 1 | 村庄内950米入户便道改造 | 50人参与 | 方便村庄污水排放 | 樊 菲
24 | 涌泉乡 | 跃进村 | 徐家入户便道 | 基础设施 | 改造 | 锣鼓岭3组 | 2021-10-01 | 锣鼓岭村 | 长950米，宽1.5米，厚0.1公分入户便道修建。 | 10 | 乡村振兴补助资金 | 30 | 150 | 1 | 1 | 长950米，宽1.5米，厚0.1公分入户便道修建。方便脱贫户1户1人出行。 | 50人参与 | 长950米，宽1.5米，厚0.1公分入户便道修建。方便脱贫户1户1人出行。 | 樊 菲
25 | 涌泉乡 | 跃进村 | 上八房塘维修 | 基础设施 | 改造 | 锣鼓岭6组 | 2021-10-01 | 锣鼓岭村 | 清污2400平方，护砌宽1.5米，高2米。 | 12 | 乡村振兴补助资金 | 27 | 159 | 2 | 8 | 池塘清污2400平方，护砌宽1.5米，高2米。水塘改造方便村民生活灌溉用水，方便脱贫户2户8人生活用水。 | 159人参与 | 池塘清污2400平方，护砌宽1.5米，高2米。水塘改造方便村民生活灌溉用水，方便脱贫户2户8人生活用水。 | 樊 菲
26 | 涌泉乡 | 跃进村 | 罗垅张洼塘维修改造 | 基础设施 | 维修 | 长岭罗家垅6组 | 2021-10-01 | 长岭村 | 面积3亩的清淤1200立方米，大坝加固护砌长60米、高2米、塘里排水沟维修40米 | 4 | 乡村振兴补助资金 | 45 | 260 | 3 | 13 | 面积3亩池塘的清淤，大坝加固，维修工程，方便45户26O人安全生活及生产用水。 | 20人参与 | 面积3亩池塘的清淤，大坝加固，维修工程，方便45户26O人安全生活及生产用水。（其中脱贫户3户13人，罗光明3人，罗家玉6人，罗彬4人） | 曹峥嵘
27 | 涌泉乡 | 跃进村 | 长丘水塘维修加固 | 基础设施 | 维修 | 长丘4组 | 2021-10-01 | 长岭村 | 面积6亩的清淤3000立方米，大坝加固护砌长60米、高2米、塘里排水沟维修40米。 | 10 | 乡村振兴补助资金 | 25 | 128 | 4 | 5 | 面积6亩的水塘清淤、大坝加固，维修工程，方便4户5人脱贫户用水、节省劳动力。 | 20人参与 | 解决脱贫户4户5人的生活用水 | 曹峥嵘
28 | 涌泉乡 | 跃进村 | 熊家湾上坂堰灌溉沟 | 基础设施 | 新建 | 长岭村1.8组 | 2021-10-01 | 长岭村 | 清淤500立方米，护砌长1000米、宽1.5米的灌溉沟 | 8 | 乡村振兴补助资金 | 65 | 325 | 7 | 26 | 解决长期上坂堰整治问题脱贫户口7户26人的日常生产用水 | 40人参与 | 解决长期上坂堰整治问题脱贫户口7户26人的日常生产用水 | 曹峥嵘
29 | 涌泉乡 | 涌泉乡 | 2021年涌泉乡产业直补 | 产业项目 | 新建 | 涌泉乡 | 2021-09-01 | 涌泉乡 | 产业直补 | 30 | 乡村振兴补助资金 |  |  |  |  | 申请扶贫资金帮助脱贫户发展产业增收 |  | 申请扶贫资金帮助脱贫户发展产业增收