## Sheet1
城门街道2022年第一季度重大项目进度表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 开工年月 | 竣工年月 | 建设阶段 | 总投资 | 至2021年底预计累计完成投资 | 2022年投资计划 | 投资项目审批监管平台赋码 | 统计部门入统代码 | 包片领导 | 包保责任领导 | 包保责任领导职务 | 责任单位 | 项目联系人 | 联系电话 | 项目地点 | 工期预排表 | [11 empty] | 最新进展情况 | 所属领域 | 项目反馈 | 拟归属指挥部 | 备注
[18 empty] | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 | 4月30日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日
1 | 柴桑区五桦辰耀马家柚产业园建设项目 | 五桦辰耀马家柚产业园规划面积266万平方米。 | 2021-01-01 | 2023-05-01 | 续建 | 30000 | 18000 | 7000 | 2020-360421-01-03-031995 | F36040404360404001 |  | 胡伟 | 区政协 副主席 | 马回岭镇 | 吴仕平 | 13879290110 | 马回岭镇 | 圈地建设 | 建造地基 | 清理园区内环境 | 建设综合服务区 | 建设综合服务区中 | 建设综合服务区中 | 建设综合服务区中 | 建设综合服务区中 | 道路铺建沥青 | 建设展览馆、工厂区 | 建设展览馆、工厂区 | 建设展览馆、工厂区 |  | 农业 | 省级 | 产业兴区
2 | 水产养殖循环利用与绿色发展示范区建设项目（一期） | 总用地面积27706.67平方米，总建筑面积27706.67平方米，养殖鲈鱼年产量950吨。 | 2021-03-01 | 2025-12-01 | 续建 | 10000 | 3800 | 6200 | 2020-360421-04-03-021528 | F36040407360404007 |  | 张颖 | 区人大 副主任 | 江洲镇 | 胡 建 | 15179205286 | 江洲镇 | 建造6套智能化水产养殖系统，38亩智能温室种植基地。 累计投资：520 | 建造8套智能化水产养殖系统，45亩智能温室种植基地。 累计投资：1320 | 建造8套智能化水产养殖系统，40亩智能温室种植基地。 累计投资：1820 | 建造7套智能化水产养殖系统，38亩智能温室种植基地。 累计投资：2350 | 建造7套智能化水产养殖系统，38亩智能温室种植基地。 累计投资：2900 | 建造8套智能化水产养殖系统，38亩智能温室种植基地。 累计投资：3640 | 建造7套智能化水产养殖系统，38亩智能温室种植基地。 累计投资：4230 | 建造8套智能化水产养殖系统，38亩智能温室种植基地。 累计投资：4884 | 建造13套智能化水产养殖系统，45亩智能温室种植基地。 累计投资：5360 | 建造8套智能化水产养殖系统，45亩智能温室种植基地。 累计投资：5730 | 建造13套智能化水产养殖系统，45亩智能温室种植基地。 累计投资：5860 | 建造15套智能化水产养殖系统，52亩智能温室种植基地。 累计投资：6200 |  | 农业 | 市级 | 产业兴区 | 水产养殖循环利用与绿色发展示范区建设项目，因投资方放弃项目投资，导致项目终止，江洲镇政府决定不继续申报进度。
3 | 九江市柴桑区涌泉乡黄洞村千亩现代农业旅游采摘示范园项目 | 规划面积1440亩，其中大棚樱桃150亩，冬桃350亩，鱼塘20亩，西瓜50亩，大棚疏菜50亩，大棚草莓10亩，油菜、水稻300亩，棉花160亩，黄桃350亩。 | 2021-04-01 | 2022-12-01 | 续建 | 15000 | 10000 | 5000 | 2020-360421-01-03-028007 | MA396G4B2360404001 |  | 梁锋 | 区人大 副主任 | 涌泉乡 | 黄华奇 | 15807021271 | 涌泉乡 | 搭建大棚30亩大棚种植草莓。 累计投资：430万元 | 大棚樱桃50亩。建产业园标示牌，修建停车场等。 累计投资：860万元 | 搭建大棚50亩种植西瓜等。 累计投资：1300万元 | 种植棉花160亩，水稻300亩等粮食经济作物 累计投资：1660万元 | 修建鱼塘20亩等养殖项目 累计投资：2080万元 | 修建产业园沟渠1800米等 累计投资：2460万元 | 产业园道路路基建设等 累计投资：2800万元 | 建产业园道路15000米等基础设施 累计投资：3200万元 | 铺设产业园木栈道等提升设施 累计投资：3660万元 | 种植大棚蔬菜50亩，油菜300亩作物等 累计投资：4260万元 | 种植黄桃、冬桃等水果350亩 累计投资：4730万元 | 产业园建设及配套设施扫尾等工作。 累计投资：5000万元 |  | 农业 | 省级 | 产业兴区
4 | 江西翠怡林农实业有限公司现代农业示范园建设项目 | 总建筑面积28260平方米，其中厂房7220平方米，科研楼1860平方米，民俗体验馆3000平方米，宿舍2180平方米。园区道路3.5米宽，4000米长，年产茶叶30000斤、中药材30000斤。 | 2021-04-01 | 2025-12-01 | 续建 | 15000 | 3000 | 3000 | 2020-360421-01-03-040114 | MA399G5F6360404001 |  | 赵青奎 | 区委常委 人武部长 | 岷山林场 | 陈文翔 | 13970208016 | 岷山林场 | 完成林地用地指标审批手续，修建进山道路 累计投资：250 | 完成建设用地指标审批手续，山场抚育 累计投资：500 | 土地平整 累计投资：800 | 山场抚育 累计投资：1000 | 开工前期准备工作，土地平整等 累计投资：1300 | 冷库建设完工 累计投资：1500 | 一期厂房建设 累计投资：2000 | 山场抚育 累计投资：2150 | 一期厂房建设及附属物 累计投资：2400 | 厂房装修 累计投资：2640 | 山场抚育 累计投资：2800 | 增添设备 累计投资：3000 |  | 农业 | 市级 | 产业兴区
5 | 九江紫缘森林康养综合体项目 | 种植面积3000亩，生态康养区50亩，中草药750亩，茶叶750亩，林果花卉100亩，现代农业（蔬菜大棚）200亩，特色作物（野生水果）100亩，水产养殖100亩，农产品加工1000平方米，生态休闲区1000亩。 | 2021-06-01 | 2025-12-01 | 续建 | 10000 | 1000 | 2500 | 2020-360421-01-03-055206 | MA399J5F6360404001 |  | 梁锋 | 区人大 副主任 | 涌泉乡 | 黄华奇 | 15807021271 | 涌泉乡 | 流转山地500亩。 累计投资：220万元 | 种植茶叶500亩，茶园建设及管理等。 累计投资：420万元 | 修建森林公园大门等基础设施 累计投资：630万元 | 种植林果100亩等。 累计投资：940万元 | 修建游步道及绿化450米等。 累计投资：1050万元 | 修建木栈道500米等 累计投资：1270万元 | 道路硬铺沥青1000米等。 累计投资：1480万元 | 修建沟渠600米等。 累计投资：1680万元 | 建农产品加工厂100平方等 累计投资：1910万元 | 建生态康养区20亩等 累计投资：2320万元 | 水产养殖区30亩等 累计投资：2410万元 | 各类标示牌宣传建设。累计投资：2500万元 |  | 农业 | 市级 | 产业兴区
6 | 九江金蕾中药材文化园项目 | 整个项目规划100亩左右，进行基础设施改造，中草药加工及展示。 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 新开工 | 17000 |  | 7000 |  |  |  | 温智 | 区政协 副主席 | 新合镇 | 刘上明 | 13517926819 | 新合镇 | 设计图纸等土地流转合同签订前期工作 | 设计图纸等土地流转合同签订前期工作 | 设计图纸等土地流转合同签订前期工作 | 设计图纸等土地流转合同签订前期工作 | 完成设计图纸等土地流转合同签订工作 | 整园区废水一体滴管工程开始工作、开挖、平整、清理、购买材料安装施工，累计投资：1000 | 完成修路部分土地征地、开工准备，测量故样及红线范围内清理，路基平整及道路硬化、绿化施工工程。停车场平整、清理，修建施工及周边绿化带施工。累计投资：2000 | 厂房升级改造，烘干设备购买与安装。累计投资：3000 | 重要文化、弘扬中医文化与升级改造。累计投资：4000 | 研学厂房建设升级改造，完成征地平整、清理工作。累计投资：5000 | 研学厂房建设施工。累计投资：6000 | 研学厂房建设施工。累计投资：7000 |  | 农业 | 省级 | 产业兴区
7 | 金柿涞柿子产业园项目 | 建设1500亩，加工厂3栋，办公楼一栋，烘干、酿酒、冷藏设备。 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 新开工 | 18000 |  | 18000 |  |  |  | 聂晓峰 | 区政府 副区长 | 新塘乡 | 何海平 | 13970205982 | 新塘乡 | 完成果园总体布局规划设计。 | 完成果园总体布局规划设计。 | 完成果园总体布局规划设计。 | 完成果园总体布局规划设计。 | 完成果园总体布局规划设计。土地流转、地表清杂清表、地块适度平整、地块小区划分等 累计投资：2250 | 土地流转、地表清杂清表、地块适度平整、地块小区划分等。 累计投资：4500 | 入园道路、果园内主路及生产道路建设，果园配套灌溉水源-山塘水库建设。 累计投资：6750 | 入园道路、果园内主路及生产道路建设，果园配套灌溉水源-山塘水库建设。 累计投资：9000 | 办公楼建设、加工厂建设。 累计投资：11250 | 办公楼建设、加工厂建设、乡村旅游配套停车场、公共厕所建设。 累计投资：13500 | 办公楼建设、加工厂建设、乡村旅游配套停车场、公共厕所建设、果树种植。 累计投资：15750 | 加工生产线安装、冷藏、酿酒设备安装。果树种植。喷滴灌设施、病虫害防治设施设备安装。 累计投资：18000 |  | 农业 | 市级 | 产业兴区
8 | 鑫丰茶文化园项目 | 建设1500亩茶基地，水产养殖，办公楼，生产车间，茶文化展厅，茶文化长廊。 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 新开工 | 28000 |  | 8000 |  |  |  | 聂晓峰 | 区政府 副区长 | 新塘乡 | 何海平 | 13970205983 | 新塘乡 | 完成土地流转、茶园建设规划设计。 | 完成土地流转、茶园建设规划设计。 | 完成土地流转、茶园建设规划设计。 | 完成土地流转、茶园建设规划设计。 | 完成土地流转、茶园建设规划设计。地表清杂及土地适度平整、地块整理、种植小区划分。 累计投资：1000 | 地表清杂及土地适度平整、地块整理、种植小区划分。茶园内主路及生产道路建设，茶园配套灌溉水源-山塘水库建设。 累计投资：2000 | 茶园内主路及生产道路建设，茶园配套灌溉水源-山塘水库建设。 累计投资：3000 | 茶园内主路及生产道路建设，果园配套灌溉水源-山塘水库建设、喷滴灌建设。 累计投资：4000 | 果园配套灌溉水源-山塘水库建设、喷滴灌建设。水产养殖设施建设、设备安装、环境准备。 累计投资：5000 | 水产养殖设施建设、设备安装、环境准备。种苗投放。办公楼和加工厂建设用地准备、平整。 累计投资：6000 | 办公楼和加工厂建设用地准备、平整。茶树种植、病虫害防治设施设备安装。 累计投资：7000 | 办公楼和加工厂建设用地准备、平整。茶树种植、病虫害防治设施设备安装。 累计投资：8000 |  | 农业 | 省级 | 产业兴区
9 | 现代农业示范园项目 | 猕猴桃园区200亩，桑葚园80亩，果冻橙区600亩，杨梅园区100亩，火龙果种植区20亩，山地越野车赛道等。 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 新开工 | 26000 |  | 18000 |  |  |  | 苏友宏 | 区政协 副主席 | 港口街镇 | 曹哲夫 | 15170289861 | 港口街镇 | 完成项目立项 | 进行项目设计 | 进行土地平整 | 启动猕猴桃园区建设 | 启动杨梅园区建设 | 完成灌溉工程建设 | 启动山地越野赛道建设 | 启动果冻成园区建设 | 启动龙果大棚建设 | 启动火龙果建设 |  |  |  | 农业 | 省级 | 产业兴区
10 | 九江市柴桑区九江区域航运中心柴桑全产业链基地项目 | 主要建设2个5000t级通用泊位（水工结构按可靠泊10000DWT江海轮设计）年吞吐量1000万吨码头、赤湖物流园区、船员培训学校、船舶交易中心、铁路专线、航运大厦等。 | 2021-01-01 | 2025-12-01 | 续建 | 516000 | 120000 | 220000 | 2020-360421-37-03-041111 | MA39AWT31360404001 |  | 黄河 | 区委常委 副区长 | 商务局 | 徐晓东 | 13870205888 | 赤湖 | （1）散货仓库：筏板基础完成85%，承台、基础梁及短柱完成60%，轨道梁及轨道安装完成100%；钢结构网架安装完成15%；堆取料机安装完成20%。 （2）件杂堆场：堆场道路完成30%。 （3）场区道路：纵一路道路硬化完成100%。 （4）转运站：1#转运站完成25%；3#转运站完成25%；4#转运站完成25%。 （5）变电所：1#变电所土建部分完成100%；2#变电所土建部分完成100%；3#变电所土建部分完成100%；4#变电所土建部分完成33%。 （6）上堤桥：1#上堤桥桩基础完成70%；2#上堤桥桩基础完成70%。 （7）钢结构廊道及皮带机：安装完成15%。 （8）码头平台：装船机安装完成10%。 （9）电气安装工程：安装完成15%。 （10）供电部门安排输变专线的计划与施工。 （11）完成场区内绿化设计与预算工作。 累计投资：14.85亿元 | （1）散货仓库：筏板基础完成100%，承台、基础梁及短柱完成100%；钢结构网架安装完成10%（两弧端的安装完成）；堆取料机安装完成40%。 （2）件杂堆场：堆场道路完成60%。 （3）场区道路：纵一路道路硬化完成100%。 （4）转运站：1#转运站完成50%；3#转运站完成50%；4#转运站完成50%。 （5）变电所：4#变电所土建部分完成67%。 （6）上堤桥：1#上堤桥桩基础完成100%；2#上堤桥桩基础完成100%。 （7）件杂仓库：桩基础完成50%（视51亩地情况而定）。 （8）消防泵房、水池：土建部分完成35%。污水处理池基础土建完成20%。 （9）综合楼：桩基础完成75%（受51亩地制约）。 （10）钢结构廊道及皮带机：安装完成30%。 （11）码头平台：装船机安装完成20%。 （12）电气安装工程：安装完成30%。 （13）供电部门完成输变线路安装20%，通港道路完成基础施工。 （14）做好用水设计、预算和安排自来水单位做好相关工作。 累计投资：15.41亿元 | （1）散货仓库：钢结构网架安装完成15%；堆取料机安装完成60%。 （2）件杂堆场：堆场道路完成100%；桥式起重机安装完成33%。 （3）场区道路：纵二路、横二路路基完成及管网埋设完成30%。 （4）转运站土建：1#转运站完成100%；3#转运站完成100%；4#转运站完成100%。 （5）变电所：4#变电所土建部分完成100%。 （6）上堤桥：1#上堤桥盖梁完成33%；2#上堤桥盖梁完成33%。 （7）件杂仓库：桩基础完成100%；钢结构安装完成10%。 （8）消防泵房、水池：土建部分完成70%。 （9）综合楼：桩基础完成100%；主体结构完成25%。 （10）钢结构廊道及皮带机：安装完成45%。 （11）码头平台：装船机安装完成30%；门座式起重机安装完成10%；桥式抓斗卸船机安装完成10%。 （12）电气安装工程：安装完成45%。 （13）消防及给排水：完成20%。 （14）绿化设计交施工单位编制施工方案。 （15）污水处理站土建完成50%。 （16）供电专线安装完成30%。 （17）通港公路开始做垫层。 累计投资：17.15亿元 | （1）散货仓库：钢结构网架安装完成30%；堆取料机安装完成80%。 （2）件杂堆场：桥式起重机安装完成60%。 （3）场区道路：纵二路、横二路路基及管网埋设完成70%。 （4）上堤桥：1#上堤桥盖梁完成60%；2#上堤桥盖梁完成60%。 （5）件杂仓库：钢结构安装完成50%。 （6）消防泵房、水池：土建部分完成100%。 （7）综合楼：主体结构完成50%。 （8）机修间、材料工具间：基础完成100%。（等51亩地交付而定） （9）钢结构廊道及皮带机：安装完成60%。 （10）码头平台：装船机安装完成40%；门座式起重机安装完成20%；桥式抓斗卸船机安装完成20%。 （11）电气安装工程：安装完成60%。 （12）消防及给排水：完成40%。 （13）供电专线完成施工50%（含供电附属工程建设完成30%，报送电计划初步完成） （14）自来水单位进厂施工。 累计投资：19.59亿元 | （1）散货仓库：钢结构网架安装完成45%；堆取料机安装完成100%。 （2）件杂堆场：桥式起重机安装完成100%。 （3）场区道路：纵二路、横二路路基及管网埋设完成100%。 （4）上堤桥：1#上堤桥盖梁完成100%；2#上堤桥盖梁完成100%。 （5）件杂仓库：钢结构安装完成100%；龙门起重机安装完成33%。 （6）消防泵房、水池：安装设备完成33%。 （7）综合楼：主体结构完成100%。 （8）机修间、材料工具间：上部结构50%。 （9）钢结构廊道及皮带机：安装完成25%。 （10）码头平台：装船机安装完成50%；门座式起重机安装完成30%；桥式抓斗卸船机安装完成30%。 （11）电气安装工程：安装完成70%。 （12）消防及给排水：完成60%。 （13）供电专线电力施工及附属工程完成70%，送电计划要落实到12月上旬通电。通港道路完成工程量的70%。 累计投资：21.92亿元 | （1）散货仓库：钢结构网架安装完成70%。 （2）场区道路：纵二路、横二路道路硬化完成67%；横一路、横一侧路路基及管网埋设完成50%。 （3）上堤桥：1#上堤桥盖板完成50%；2#上堤桥盖板完成50%。 （4）件杂仓库：装饰装修完成33%；龙门起重机安装完成67%。 （5）消防泵房、水池：安装设备完成67%。 （6）综合楼：装饰装修完成33%。 （7）机修间、材料工具间：上部结构100%，设备机具安装进场，力争完成50%。 （8）污水处理站：土建基础完成100%。进入污水处理池安装阶段。 （9）钢结构廊道及皮带机：安装完成60%。 （10）码头平台：装船机安装完成60%；门座式起重机安装完成40%；桥式抓斗卸船机安装完成40%。 （11）电气安装工程：安装完成80%。 （12）消防及给排水：完成75%。 （13）供电专线电力施工及附属工程完成90%，通港道路完成工程量的90%。 （14）防汛连接路完成沥青路面铺设工作。 累计投资：23.77亿元 | （1）散货仓库：钢结构网架安装完成90%。 （2）场区道路：纵二路、横二路道路硬化完成100%；横一路、横一侧路路基及管网埋设完成100%；纵三路、横三路路基及管网埋设完成33%。 （3）上堤桥：1#上堤桥盖板完成100%；2#上堤桥盖板完成100%。 （4）件杂仓库：装饰装修完成67%；龙门起重机安装完成100%。 （5）消防泵房、水池：安装设备完成100%。 （6）综合楼：装饰装修完成67%。 （7）机修间、材料工具间：设备机具安装完成100%。 （8）污水处理站：设备结构部分完成100%。 （9）转运站：11#转运站完成50%。 （10）钢结构廊道及皮带机：安装完成95%。 （11）码头平台：装船机安装完成80%；门座式起重机安装完成50%；桥式抓斗卸船机安装完成50%。 （12）电气安装工程：安装完成90%。 （13）消防及给排水（含码头平台到污水处理站、供水点的工程）：完成90%。 （14）供电专线电力施工及附属工程完成100%，通港道路完成工程量的100%，进入道路养护阶段。雨水管网、污水管网同步施工，并做好与8893的雨水污水管网的标高、井口对接，确保水能排出去。 （15）围墙：完成总工程量的25%，开始启动大门建设；洗车槽开工建设。 累计投资：25.57亿元 | （1）场区道路：横一路、横一侧路道路硬化完成33%；纵三路、横三路路基及管网埋设完成100%。 （2）上堤桥：1#上堤桥面层完成50%；2#上堤桥面层完成50%。 （3）件杂仓库：装饰装修完成100%。 （4）综合楼：装饰装修完成100%。 （5）污水处理站：设备安装完成33%。 （6）转运站：11#转运站完成100%。 （7）钢结构廊道及皮带机：安装完成100%。 （8）码头平台：装船机安装完成100%；门座式起重机安装完成65%；桥式抓斗卸船机安装完成65%。 （9）电气安装工程：安装完成95%。 （10）消防及给排水：完成95%。 （11）供电专线电力施工及附属工程进入调试阶段，与场内的电力布置进行对接和校正，确保不能存在供电不畅的情况。 （12）赤湖局雨水、污水管网基本建成。 （13）围墙：完成总工程量的50%。大门完成基础建设，门房建设同步施工。 （14）地磅房：完成2个地磅房工程量的50%。 （15）完成场区内的绿化基础建设。 累计投资：27.93亿元 | （1）场区道路：横一路、横一侧路道路硬化完成67%；纵三路、横三路道路硬化完成33%。 （2）上堤桥：1#上堤桥面层完成100%；2#上堤桥面层完成100%。 （3）污水处理站：设备安装全部完成。 （4）码头平台：装船机安装完成100%；门座式起重机安装完成80%；桥式抓斗卸船机安装完成80%。 （5）电气安装工程：安装完成100%。 （6）消防及给排水系统：完成100%，并做好试压等调试工作，确保无误。 （7）围墙：完成总工程量的75%。 （8）地磅房：完成100%，做好计量检测、调试工作，同时向有关单位报备。 （9）场区大门及门卫房：完成60% （10）场区绿化：完成33%。 （11）自来水工程完成施工，与供水系统对接，并完成调试任务。 累计投资：29.98亿元 | （1）场区道路：横一路、横一侧路道路硬化完成100%；纵三路、横三路道路硬化完成67%。 （2）供电专线电力施工及附属工程完成70%，通港道路完成工程量的70%。污水处理站与码头平台的污水系统、场内的污水管网全面对接完成。 （3）码头平台：门座式起重机安装完成100%；桥式抓斗卸船机安装完成100%。 （4）围墙：完成100%。 （5）洗车槽：完成100%。 （6）场区大门及门卫房：完成67% （7）场区绿化：完成67%。 累计投资：31.83亿元 | （1）场区道路：纵三路、横三路道路硬化完成100%。 （2）场区大门及门卫房：完成100%。 （3）场区绿化：完成100%。 （4）所有设备进行调试检验及试运行。 总投资：33.75亿元 | 组织物流园竣工验收（包括消防验收） 总投资：34.5亿元 |  | 服务业 | 省级 | 产业兴区
11 | 博莱食品产业园项目 | 总建筑面积25万平方米，4栋厂房7000平方，食品加工产能2500吨。 | 2021-03-01 | 2024-03-01 | 续建 | 205000 | 140000 | 40000 | 2020-360421-13-03-001189 | 683459768360404002 |  | 柯景坤 | 区委 副书记 | 马回岭 | 熊洪专 | 18979207111 | 马回岭 | 招商企业进园投资 | 招商企业进园投资 | 新建生产车间2座 | 完善园区内亮化工程建设 | 完善园区内白改黑工程建设 | 新建服务中心、写字楼等 | 相关企业入园 | 整治园区内环境 | 新建屠宰车间 | 新建屠宰车间中 | 新建屠宰车间中 | 新建屠宰车间预投产 |  | 服务业 | 省级 | 产业兴区
12 | 九江市柴桑区赣州银行九江分行柴桑区支行项目 | 银行办公及营业大厅。 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 新开工 | 5800 |  | 5800 |  |  |  | 钱萍 | 区委常委 常务副区长 | 金融办 | 邓安浔 | 18870928452 | 城区 | 办理相关手续 | 办理相关手续 | 开始装修 | 开始装修 | 开始装修 | 建成投产 | [7 empty] | 服务业 | 市级 | 产业兴区
13 | 沙城科技园项目 | 总建筑面积100000平米，配套园区入驻企业约30家。 | 2022年10月 | 2024年6月 | 新开工 | 198000 |  | 15000 |  |  |  | 黄河 | 区委常委 副区长 | 沙城电子科技创新中心、投资集团 | 黄明权 | 13517028783 | 沙城工业园 | 项目启动 | 完成前期相关工作，明确设计、测绘等服务单位 |  |  |  | 完成施工图编制 |  | 完成预算、财政评审，根据相关法律、法规明确施工单位 | 中旬开工建设 |  |  |  |  | 服务业 | 省级 | 产业兴区
14 | 九江市柴桑区好又多超市项目 | 营业面积8000平方米综合超市。 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 新开工 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 苏友宏 | 区政协 副主席 | 金融办 | 邓安浔 | 18870928452 | 柴桑区 | 办理相关手续 | 开始装修 | 开始装修 | 开始装修 | 建成投产 | [8 empty] | 服务业 | 市级 | 产业兴区
15 | 九江市工发中小企业现货交割库项目 | 新建厂房及仓库10000平方米，为中小企业提供供应链服务。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 新开工 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 钱萍 | 区委常委 常务副区长 | 金融办 | 邓安浔 | 18870928452 | 赤湖工业园 | 办理相关手续 | 办理相关手续 | 开始建设 | 开始建设 | 开始建设 | 开始建设 | 开始建设 | 开始建设 | 开始建设 | 建成投产 |  |  |  | 服务业 | 省级 | 产业兴区
16 | 九江市柴桑区悦家现代服务业项目 | 项目建设拟总部大楼、新概念社区养老及月子中心。用地约10亩，总部大楼拟建22层，总建筑面积23350平方米，分展厅、综合大楼及员工宿舍三部分。 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | 新开工 | 15000 |  | 7000 |  |  |  | 朱海松 | 区政协 副主席 | 政协办 | 李三祥 | 15070226966 | 城区 | 1、对接设计公司进行建筑施工设计； 2、办理水保、地震等相关评估资料； 3、办理工程规划许可证工作； 4、做好项目开发资质申报相关资料准备工作。 | 1、到省住建厅办理开发资质申报； 2、做好施工图图审工作； 3、准备办理施工许可证相关资料； | 1、完成开发资质证办理工作； 2、完成水保、地震等评估工作； | [10 empty] | 服务业 | 市级 | 产业兴区
17 | 九江市柴桑区沙河天城城市商贸综合体项目 | 该项目占地面积487亩，总建筑面积55万平方米，配套齐全，商住一体，商业综合体和住宅同步开发建设。 | 2022-10-01 | 2025-09-01 | 新开工 | 420000 |  | 85000 |  |  |  | 杨建军 | 区政府 副区长 | 住建局 | 户强 | 13607025812 | 城区 | 对接设计公司进行建筑规划方案设计； | 办理方案审批； | 施工图设计及审查； | 办理工程规划许可证工作，水保、地震等相关评估资料； | 组织招投标，办理施工许可证； | 基础施工阶段 | 基础施工阶段 | 基础施工阶段 | 主体结构施工阶段 | 主体结构施工阶段 | 主体结构施工阶段 | 主体结构施工阶段 |  | 服务业 | 市级 | 产业兴区
18 | 融溢汽车部件及塑机部件项目(融溢新能源设备制造有限公司) | 主要从事于年产100万套汽车部件及90万套塑机部件。 | 2021年3月 | 2023年3月 | 续建 | 200000 | 100000 | 98000 | 2104-360421-04-01-850260 | MA39T2T5X360404001 |  | 钱 萍 | 区委常委 常务副区长 | 发改委 | 李国勇 | 13879260809 | 赤湖工业园 | A）一号线二号线设备全部安装完毕。 B）二期在施工打桩。 | A）二期在施工打桩。B)一期全部投入生产。 | A）二期2万平方做基础。B）一期生产。 | A）二期做基础。B）一期生产。 | A）一期三号线四号线树脂砂生产线进场施工。B)造二期厂房。 | A）一期西边树脂砂生产线初步安装。B）造二期厂房。 | A）一期西边生产线安装。B）造二期厂房。 | A）一期西边生产线安装。B）西边安装5T电炉。C）造二期厂房。 | A）一期三号线四号线生产线全部安装完毕。B）西边10T电炉安装。C）二期厂房建造完工。 | A）西边10T电炉安装完毕，并投入生产，二期设备安装。 | 三号线四号线全部投入生产。 | 一期二期全部投入生产。 |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
19 | 环保牛皮纸阀口袋项目(江西新明峰包装科技有限公司) | 年产六千万条环保牛皮纸阀口袋。 | 2021年8月 | 2022年12月 | 续建 | 25000 | 5000 | 20000 | 2101-360421-04-05-333780 | MA3894C30360404002 |  | 王海辉 | 区政府 副区长 公安局局长 | 新洲场 | 李祖腾 | 13330039550 | 赤湖工业园 | 计划完成厂房框架、综合楼基础 | 计划完成厂房外围、屋面瓦、综合楼框架、消防水池 | 计划完成厂房地面、综合楼框架、综合口内外墙、消防水池 | 计划完成综合楼装修 | 计划完成室内外雨污水管道 | 计划完成道路硬化 | 计划完成绿化 | [6 empty] | 工业 | 省级 | 产业兴区
20 | 赤湖工业园科创园标准厂房项目(九江市柴桑区工业发展有限公司) | 总建筑面积24.88万平方米，建设1栋总部大楼、1栋研发楼、14栋标准化厂房。 | 2021年5月 | 2022年12月 | 续建 | 57000 | 27000 | 30000 | 2020-360421-47-03-053835 | MA35F8DC1360404005 |  | 黄 河 | 区委常委 副区长 | 沿江新材料产业发展中心、投资集团 | 田宗仁 | 18370252333 | 赤湖工业园 | 完成4#、5#、10#、11#、14#厂房屋面工程及外墙粉刷100%，1、6、7、9、12、13#厂房、1、2#宿舍楼、办公楼、研发楼墙体砌筑30%、屋面工程100%，8#主体封顶， 3#厂房完成一层主体。 | 4#、5#、10#、11#、14#厂房完成内墙粉刷50%； 1、6、7、8、9、12、13#厂房、1、2#宿舍楼、办公楼、研发楼墙体砌筑50%； 2、 3#厂房完成二层主体。 | 4#、5#、10#、11#、14#厂房完成内墙粉刷100%，电梯安装100%；1、6、7、8、9、12、13#厂房、1、2#宿舍楼、办公楼、研发楼墙体砌筑100%； 2、 3#厂房完成主体封顶、屋面工程完工。 | 4#、5#、10#、11#、14#厂房完成外墙漆50%、楼地面100%；、水电消防门窗安装60%， 1、6、7、8、9、12、13#厂房、1、2#宿舍楼、办公楼、研发楼内外墙粉刷80%； 2、 3#厂房完成墙体砌筑100%； | 4#、5#、10#、11#、14#厂房完成外墙漆100%、室外散水及零星工程、水电、消防及门窗安装100%； 1、6、7、8、9、12、13#厂房、1、2#宿舍楼、办公楼、研发楼内外墙粉刷100%， 2、 3#厂房内外墙粉刷完成100%、电梯安装100%，； | 1、6、7、8、9、12、13#厂房外墙漆50%、水电、消防完成50%、楼地面完成50%， 1、2#宿舍楼、办公楼、研发楼室内装修完成30%； 2、 3#厂房外墙漆50%、水电、消防完成50%、楼地面完成50%； | 1、6、7、8、9、12、13#厂房外墙漆100%、门窗工程、水电、消防完成100%、楼地面完成100%，室外散水及零星工程； 1、2#宿舍楼、办公楼、研发楼室内装修完成70%； 2、 3#厂房外墙漆100%、水电、消防完成80%、楼地面完成100%； | 1、2#宿舍楼、办公楼、研发楼室内装修完成100%； 2、 3#厂房门窗及水电、消防完成100%、室外散水及零星工程；景观及绿化工程完成30% | 市政道路工程及室外官网工程施工完成100%，景观及绿化工程完成60%； | 景观及绿化工程完成100%及收尾工程； | 资料汇总，竣工验收。 |  |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
21 | 节能环保复合发泡门项目(江西凡达建材有限公司) | 主要从事于节能环保复合发泡门生产与销售。 | 2021年7月 | 2022年12月 | 续建 | 20000 | 6000 | 14000 | 2020-360421-41-03-029769 | MA35G8962360404001 |  | 柯景坤 | 区委 副书记 | 马回岭镇 | 熊洪专 | 18979207111 | 赤湖工业园 | 新建生产车间中 | 购买车床 | 新建生产车间投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
22 | 九恒新材料产业园项目（江西龙玺环保新材料有限公司） | 主要从事于PET等环保新材料生产及太阳能发电等。 | 2021年5月 | 2022年12月 | 续建 | 200000 | 80000 | 120000 | 2020-360421-42-03-000068 | MA38RJ6H6360404001 |  | 钱 萍 | 区委常委 常务副区长 | 商务局、沿江新材料产业发展中心 | 徐晓东 | 13870205888 | 赤湖工业园 | 完成厂房、办公楼清理工作，准备开始装修。 累计投资：90000 | 完成1#2#3#4#厂房装修施工的30%。 累计投资：100000 | 完成1#2#3#4#厂房装修施工的60%。 累计投资：110000 | 完成1#2#3#4#厂房装修施工的100%，并准备开始装修5#6#7#厂房。 累计投资：120000 | 完成5#6#7#厂房装修施工的25%。 累计投资：130000 | 完成5#6#7#厂房装修施工的50%。 累计投资：140000 | 完成5#6#7#厂房装修施工的70%。 累计投资：150000 | 完成5#6#7#厂房装修施工的100%，并准备开始装修8#厂房及两栋办公楼。 累计投资：160000 | 完成8#厂房及两栋办公楼装修施工的30%。 累计投资：170000 | 完成8#厂房及两栋办公楼装修施工的70%。 累计投资：180000 | 完成8#厂房及两栋办公楼装修施工的100%。 累计投资：190000 | 完成生产设备安装，进行设备调试，并开始试生产。 累计投资：200000 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
23 | 江西金朋建工智能化门窗系统项目（江西金朋建工科技有限公司） | 年生产100万平方智能化新型门窗。 | 2021年5月 | 2022年12月 | 续建 | 20000 | 8000 | 12000 | 2020-360421-33-03-021080 | MA3982KG8360404001 |  | 姚玉婷 | 区政协 副主席 | 城门街道 | 方振华 | 18679252786 | 赤湖工业园 | 完成厂房主体施工50%，累计投资：2000 | 完成厂房主体封顶，累计投资：4500 | 进行厂房装修及附属工程施工50%，累计投资：7500 | 进行厂房装修及附属工程施工100%，累计投资：10000 | 进行设备安装，累计投资：11000 | 进行设备安装，试生产生产，累计投资：12000 | [6 empty] | 主体已完工,设备进场试生产，累计投资12000 | 工业 | 省级 | 产业兴区
24 | 江核辐照电缆项目（江西广通电缆有限公司） | 主要从事核电、光伏发电、风力发电项目的开发、建设、运营和管理。 | 2021年3月 | 2022年12月 | 续建 | 50000 | 20000 | 30000 | 2020-360421-38-03-030224 | MA399L3E0360404001 |  | 钱 萍 | 区委常委 常务副区长 | 财政局 | 傅莉 | 13879256818 | 沙城工业园 | [13 empty] | 工业 | 省级 | 产业兴区 | 江核辐照电缆项目（江西广通电缆有限公司）已完工，并于11月开始投产。
25 | 九江赤湖智能家具产业园（江西源木鑫置业有限公司） | 生产各类家具制品。 | 2018年9月 | 2025年12月 | 续建 | 300000 | 150000 | 45000 | 2018-360421-70-03-017285 | MA35HA1M3360404001 |  | 柳鸿斌 | 区政协 主席 | 沿江新材料产业发展中心 | 谢卫平 | 13507925570 | 赤湖工业园 |  |  | 按历史遗留问题办证 | 按历史遗留问题办证 | 按历史遗留问题办证 | 按历史遗留问题办证 | 续建厂房 | 续建厂房 | 续建厂房 | 续建厂房 | 续建厂房 | 续建厂房 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区 | 该项目实际负责人缪泽荣因涉案被捕，该项目目前停滞。因司法机构尚未对其隶属资产进行处置，待明确处置方案后，再进行加快推进。 （一）3-5个月完成续建项目的历史遗留办证事宜； （二）6个月完成续建工程。
26 | 机制砂生产线项目（江西石邦新型建材有限公司） | 主要从事于新型建材机制砂生产与销售。 | 2021年3月 | 2022年3月 | 续建 | 30000 | 22000 | 8000 | 2020-360421-30-03-029211 | MA398Y6X5360404001 |  | 赵青奎 | 区委常委 人武部长 | 新塘乡 | 何海平 | 13970205982 | 新塘乡 | 原材料堆场建设，成品仓库建设等。 累计投资：4200 | 原材料堆场建设，成品仓库建设等。 累计投资：6200 | 工程收尾，竣工投产。 累计投资：8000 | [10 empty] | 工业 | 市级 | 产业兴区
27 | 城门山尾矿绿色建材项目（江西铜业集团有限公司、江西万年青水泥、江西省建筑材料工业科学研究） | 主要从事于城门山尾矿产品加工成绿色环保新型建材。 | 2019年5月 | 2022年5月 | 续建 | 127000 | 103000 | 24000 | 2019-360421-42-03-014518 | MA38AXYA2360404001 |  | 姚玉婷 | 区政协 副主席 | 城门街道 | 方振华 | 18679252786 | 城门街道 | 完成办公楼、宿舍楼的主体施工30%，累计投资：6500 | 完成办公楼、宿舍楼的主体施工60%，累计投资：15000 | 完成办公楼、宿舍楼的主体施工90%，累计投资：18600 | 完成办公楼、宿舍楼的主体封顶及室内装修30%，累计投资：22000 | 完成办公楼、宿舍楼的室内装修100%，累计投资：24000 | [7 empty] | 已完工投产，累计投资24000 | 工业 | 省级 | 产业兴区
28 | 皓亮五金生产项目（九江皓亮金属科技有限公司 | 主要从事五金配件生产及销售等。 | 2021年3月 | 2022年10月 | 续建 | 50000 | 12000 | 38000 |  |  |  | 姚玉婷 | 区政协 副主席 | 城门街道 | 方振华 | 18679252786 | 赤湖工业园 | 完成厂房主体施工50%.累计投资：10500 | 完成厂房主体封顶，累计投资：22500 | 进行厂房装修及附属工程施工50%，累计投资：27000 | 进行厂房装修及附属工程施工100%.累计投资：33500 | 进行设备安装，累计投资：36000 | 进行设备安装、试生产，累计投资：38000 | [6 empty] | 已完工投产，累计投资38000 | 工业 | 市级 | 产业兴区
29 | 巩石五金生产项目（九江巩石金属科技有限公司） | 主要从事汽车锁配件生产及销售等。 | 2021年5月 | 2022年5月 | 续建 | 30000 | 15000 | 15000 | 2019-360421-43-03-001108 |  |  | 姚玉婷 | 区政协 副主席 | 城门街道 | 方振华 | 18679252786 | 赤湖工业园 | 完成厂房主体施工50%，累计投资：4500 | 完成厂房主体封顶，累计投资：9500 | 进行厂房装修及附属工程施工50%，累计投资：11500 | 进行厂房装修及附属工程施工100%，累计投资：14500 | 进行设备安装、试生产，累计投资：15000 | [7 empty] | 已完工投产，累计投资15000 | 工业 | 市级 | 产业兴区
30 | 恒大电线电缆项目（江西恒大电线电缆有限公司） | 主要从事高压电线电缆生产。 | 2022年3月 | 2023年10月 | 新开工 | 48000 | 10000 | 30000 | 2103-360421-04-01-133547 |  |  | 聂晓峰 | 区政府 副区长 | 沙城电子科技创新中心 | 饶阳清 | 13803560305 | 沙城工业园 | 开工建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 装修 | 装修 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
31 | 机电柜项目（九江华格工贸有限公司） | 主要从事配电柜，机电柜、设备控制柜等精密钣金产品生产。 | 2021年5月 | 2022年5月 | 续建 | 20000 | 6000 | 14000 |  |  |  | 姚玉婷 | 区政协 副主席 | 城门街道 | 方振华 | 18679252786 | 沙城工业园: 沙城工业园; 开工建设: 完善相关收购手续，累计投资：2000; 主体建设: 完善相关收购手续，累计投资：4000; 主体建设: 完善相关收购手续，累计投资：5500; 主体建设: 完善相关收购手续，累计投资：7500; 主体建设: 进行设备安装、试生产，累计投资：14000 | 嫁接项目，正在完善手续，已生产，累计投资12000 | 工业 | 市级 | 产业兴区
32 | 太阳能光伏和建筑环保节能玻璃项目（江西省冠宇贸易有限公司） | 主要从事商业和民用建筑节能高效低辐射LOW-E玻璃生产。 | 2022年3月 | 2023年7月 | 新开工 | 49000 |  | 18000 |  |  |  | 钱 萍 | 区委常委 常务副区长 | 港口街镇 | 曹哲夫 | 15170289861 | 港口街镇 | 完成项目立项 | 办理项目新建工程审批 | 钢结构基础施工 | 钢结构厂房安装 | 钢结构厂房安装 | 内部装修线路铺设 | 启动设备安装准备工作 | [6 empty] | 工业 | 省级 | 产业兴区
33 | 节能玻璃项目（九江僖泰玻璃有限公司） | 主要从事节能LOW-E玻璃生产。 | 2022年3月 | 2023年12月 | 新开工 | 55000 |  | 15000 |  |  |  | 刘国栋 | 区委常委 政法委书记 | 司法局 | 杨青长 | 13907922536 | 沙城工业园 |  |  | 立项审批 | 地质勘探 | 规划设计 | 开始动工 | 基础打桩 | 做地基 | 第一层 | 第二层 | 第三层 | 第四层 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
34 | 新型金属材料加工项目（九江威格尔金属制造有限公司） | 主要从事于废旧金属加工成新型金属材料。 | 2022-03-01 | 2023年7月 | 新开工 | 98000 |  | 48000 |  |  |  | 张铁虎 | 区委常委 统战部长 | 商务局 | 徐晓东 | 13870205888 | 赤湖工业园 |  |  | 启动并完成厂房、办公楼、宿舍楼基础施工40%。 累计投资：4800 | 启动并完成厂房、办公楼、宿舍楼基础施工80%。 累计投资：9600 | 完成厂房、办公楼、宿舍楼基础施工100%，并启动主体施工。 累计投资：14400 | 完成厂房、办公楼、宿舍楼主体施工20%。 累计投资：19200 | 完成厂房、办公楼、宿舍楼主体施工40%。 累计投资：24000 | 完成厂房、办公楼、宿舍楼主体施工60%。 累计投资：28800 | 完成厂房、办公楼、宿舍楼主体施工80%。 累计投资：33600 | 完成厂房、办公楼、宿舍楼主体施工100%，启动装修施工。 累计投资：38400 | 完成装修施工的10%。 累计投资：43200 | 完成装修施工的25%。 累计投资：48000 |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
35 | 红兴进口高档原木深加工项目（瑞昌红兴木业有限公司） | 主要从事于古建筑木屋长廊、装饰条子、扣板、地板、建筑木方生产。 | 2021年5月 | 2023-05-01 | 续建 | 50000 | 18000 | 15000 | 2104-360421-04-01-499067 |  |  | 朱天华 | 区人大 副主任 | 岷山乡 | 胡宝林 | 18970202816 | 赤湖工业园 | 开工建设 | 开工建设 | 开工建设 | 开工建设 | 开工建设 | 开工建设 | 开工建设 | 开工建设 | 完成办公楼装修 | 进行厂房改造 | 进行厂房改造 | 完成1号厂房改造 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
36 | 九江汇泽五金制品有限公司（锁配制造项目） | 总占地面积2000平方米，新建1栋高9米钢结构厂房13000平方米。预计年产5000吨锁配制造。 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 续建 | 15000 | 3000 | 12000 | 2020-360421-33-03-012365 | MA395YBF3360404001 |  | 姚玉婷 | 区政协 副主席 | 城门街道 | 方振华 | 18679252786 | 赤湖工业园 | 完成厂房主体施工50%，累计投资：3400 | 完成厂房主体施工70%，累计投资：3900 | 完成厂房主体主体施工90%，累计投资：4500 | 完成厂房主体封顶，累计投资：6000 | 进行厂房装修及附属工程施工50%，累计投资：7500 | 进行厂房装修及附属工程施工50%，累计投资：8000 | 进行厂房装修及附属工程施工100%，累计投资：10000 | 进行设备安装，累计投资：11000 | 进行设备安装，试生产，累计投资：12000 |  |  |  | 已完工投产，累计投资12000 | 工业 | 市级 | 产业兴区
37 | 九江恒阳五金制品有限公司（年产2500吨五金制品、锁配制造）项目 | 总占地面积3500平方米，新建1栋9米钢结构厂房7000平方米。预计年产2500吨五金制品、锁配制造。 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | 续建 | 10000 | 500 | 9500 | 2020-360421-33-03-012391 | MA38RD3L3360404001 |  | 姚玉婷 | 区政协 副主席 | 城门街道 | 方振华 | 18679252786 | 赤湖工业园 | 完成厂房主体施工50%，累计投资：2000 | 完成厂房主体封顶，累计投资：5500 | 立项审批: 进行厂房装修及附属工程施工50%，累计投资：6500; 地质勘探: 进行厂房装修及附属工程施工100%，累计投资：8000; 规划设计: 进行设备安装，累计投资：9000; 开始动工: 进行设备安装，试生产，累计投资：9500 | 已完工投产，累计投资9500 | 工业 | 市级 | 产业兴区
38 | 九江文中五金制品有限公司（年产3000吨锁配制造）项目 | 总占地面积10000平方米，新建2栋高9米钢结构厂房17000平方米，1栋4层框架结构倒班宿舍1600平方米，总建筑面积18600平方米。预计年产3000吨锁配制造。 | 2021-11-01 | 2022-06-01 | 续建 | 20000 | 1500 | 18500 | 2020-360421-33-03-012364 | MA395UMP4360404001 |  | 姚玉婷 | 区政协 副主席 | 城门街道 | 方振华 | 18679252786 | 赤湖工业园 | 完成办公楼及厂房装修30%，累计投资：5500 | 完成办公楼及厂房装修50%，累计投资：8500 | 立项审批: 完成办公楼及厂房装修80%，累计投资：10000; 地质勘探: 完成办公楼及厂房装修100%，累计投资：13500; 规划设计: 进行设备安装，累计投资：16000; 开始动工: 进行设备安装、试生产，累计投资：18500 | 已完工投产，累计投资18500 | 工业 | 市级 | 产业兴区
39 | 江西安运达汽车部件有限公司 年产货车车厢制造项目 | 改造厂房10000平方；年产货车车厢1000台。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 新开工 | 15000 |  | 15000 | 2105- 360421- 07-02- 956050 |  |  | 张铁虎 | 区委常委 统战部长 | 城子镇 | 范逸超 | 18379249080 | 赤湖工业园 | 租赁厂房进行生产 | [12 empty] | 工业 | 省级 | 产业兴区
40 | 九江市昌骏皮具有限公司皮具加工项目 | 改造厂房8000平方； 年产皮具20000件项目。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 新开工 | 10000 |  | 10000 | 2112- 360421- 07-02- 888034 |  |  | 胡林森 | 区人大 副主任 | 城子镇 | 范逸超 | 18379249080 | 赤湖工业园 | 租赁厂房进行生产 | [12 empty] | 工业 | 市级 | 产业兴区
41 | 九江浩邦进口高档原木深加工项目 | 1、办公楼重新装修、外墙翻新、屋顶作防水处理；2、厂房改造；3、厂区内道路修整、绿化重植；4、安装5条生产线。 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 新开工 | 30000 |  | 10000 |  |  |  | 吴 笋 | 区政府 副区长 | 岷山乡 | 胡宝林 | 18970202816 | 赤湖工业园 | 办理相关手续 | 办理相关手续 | 办理相关手续 | 办理相关手续 | 办理相关手续 | 开工 | 项目开工建设 | 项目开工建设 | 项目开工建设 | 项目开工建设 | 项目主体完工 | 完成办公楼改造 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
42 | 江西旺盛智能科技有限公司技改项目 | 增建厂房10000平方米，规划建设生产车间、仓储库房，增加高性能机械设备提高生产效率。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 新开工 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 喻浩源 | 区人大主任 | 涌泉乡 | 王家泳 | 13755275288 | 赤湖工业园 | 完成土地摘牌、立项备案，同步开始规划设计 | 技改入统赋码，建造地基 | 立项审批: 新建生产车间及办公厂房中; 地质勘探: 计划完成厂房地面、综合楼、消防水池等; 规划设计: 购买设备进行试生产调试; 开始动工: 技改完成，投入生产 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
43 | 博兰特实验室设备（九江）有限公司设备加工项目 | 年生产加工实验室设备80万套及销售等。 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 新开工 | 30000 |  | 3000 | 2018-360421-34-03-014638 | MA35UWEB7360404002 |  | 张铁虎 | 区委常委 统战部部长 | 城子镇 | 范逸超 | 18379249080 | 赤湖工业园 | 办理相关手续 | 办理相关手续 | 开工建设 | 项目开工建设 | 项目开工建设 | 项目开工建设 | 项目开工建设 | 项目开工建设 | 完成1期土建 |  |  |  |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
44 | 江西俊翔建筑新材料有限公司预制方桩项目 | 年产预制钢筋混凝土方桩50万米及销售等。 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 新开工 | 45000 |  | 15000 |  |  |  | 陈志敏 | 区委常委 纪委书记 监委主任 | 商务局 | 徐晓东 | 13870205888 | 赤湖工业园 | 启动并完成厂房、办公楼基础施工35%。 累计投资：1250 | 启动并完成厂房、办公楼基础施工75%。 累计投资：2500 | 完成厂房、办公楼基础施工100%，并启动主体施工。 累计投资：3750 | 完成厂房、办公楼主体施工25%。 累计投资：5000 | 完成厂房、办公楼主体施工50%。 累计投资：6 | 完成厂房、办公楼主体施工75%。 累计投资：7500 | 完成厂房、办公楼主体施工100%，启动装修施工。 累计投资：8750 | 完成装修施工的15%。 累计投资：10000 | 完成装修施工的30%。 累计投资：11250 | 完成装修施工的45%。 累计投资：12500 | 完成装修施工的60%。 累计投资：13750 | 完成装修施工的75%。 累计投资：15000 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
45 | 九江市荣兴石业有限公司新型建材项目 | 年生产50万方精工大理石及马赛克工艺品。 | 2022年6月 | 2023年6月 | 新开工 | 32000 |  | 14000 |  |  |  | 胡 伟 | 区政协 副主席 | 马回岭镇 | 熊洪专 | 18979207111 | 马回岭镇 | 编制项目建设可研报告 | 开始图纸深化设计 | 完成图审 | 完成工程预算编制 | 完成招标工作，办理施工许可证，开始施工 | 完成室内敲墙拆除工程 | 完成土建隔墙架梁等工程 | 完成水电改造工程 | 完成墙地面铺贴工程 | 完成天花板及墙面改造工程 | 完成外墙面改造工程 | 完成楼顶防水坡屋顶改造工程 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
46 | 江西威隆弘桥梁设备有限公司桥梁结构项目 | 年产桥梁结构1万吨。 | 2022年9月 | 2023年9月 | 新开工 | 32000 |  | 14000 | 2020-360421-48-03-046991 | MA398AY83360404001 |  | 张铁虎 | 区委常委 统战部长 | 城子镇 | 范逸超 | 18379249080 | 赤湖工业园 | 施工工艺准备，场地布置、平整，测量放样 | 机械、材料进场 | 桩基插打 | 桩基插打 | 厂房基础开挖，模板支护，钢筋绑扎、螺栓预埋 | 混凝土浇筑，厂区地面硬化，测量放样 | 钢结构材料进场，材料组拼，材料安装、焊接 | 吊机安装，屋架、屋面板及屋檐板安装 | 墙面板、门窗安装，门卫室、宿舍楼、办公楼施工 | 门卫室、宿舍楼、办公楼施工 | 门卫室、宿舍楼、办公楼施工 | 排水、绿化施工 |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
47 | 九江伟宇新材料有限公司轻钢加工项目 | 年产轻钢结构1万吨。 | 2022年9月 | 2023年9月 | 新开工 | 22000 |  | 10000 | 2020-360421-33-03-046993 | MA397NTG7360404001 |  | 胡林森 | 区人大 副主任 | 城子镇 | 范逸超 | 18379249080 | 赤湖工业园 |  |  | 开工建设 | 完成规划放线定位、基础打桩完成30%、①号厂房打桩完成；②号厂房打桩开始 | ①号厂房打桩完成50%；办公楼基础放线、②号厂房打桩完成；办公楼打桩开始开工、办公楼打桩完成50% | 基础承台开始施工、①号厂房基础基层完成、①号厂房承台基础完成 50%； ②号厂房开始基础基层、①、②号厂房基础承台完成80% | 完成1期土建，①、②厂房承台基础完成，钢结构预埋完成 | 基础15天养护期，钢结构开始安装，办公楼基础完成 | 主钢梁、柱安装完成，办公楼完成第一层结构 | 主钢结构完成；办公楼完成第二至第三层结构 | ①、②号厂房屋面及墙面板完成 | ①、②号厂房主体结构完工，办公楼主体结构完工 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
48 | 江西康维铝业科技有限公司废铝处理项目 | 年处理30万吨废铝。 | 2022年8月 | 2023年8月 | 新开工 | 80000 |  | 8000 |  |  |  | 黄 河 | 区委常委 副区长 | 商务局 | 徐晓东 | 13870205888 | 赤湖工业园 |  |  | 做地基: 启动并完成厂房、办公楼基础施工50%。 累计投资：1600; 第一层: 完成厂房、办公楼基础施工100%，并启动主体施工。 累计投资：3200; 第二层: 完成厂房、办公楼主体施工20%。 累计投资：4800; 第三层: 完成厂房、办公楼主体施工45%。 累计投资：6400; 第四层: 完成厂房、办公楼主体施工80%。 累计投资：8000 |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
49 | 江西鑫诚致环保科技有限公司新型建材项目 | 年产约30万立方环保砖、30万吨水泥混合料。 | 2022年8月 | 2023年8月 | 新开工 | 33000 |  | 10000 |  |  |  | 侯毅周 | 区政府 副区长 | 林业局 | 杨书广 | 13803550168 | 赤湖工业园 | [13 empty] | 工业 | 市级 | 产业兴区 | 江西鑫诚致环保科技有限公司目前正在申办能评、环评，一直未办好，暂时倒排工期不能安排
50 | 江西省佳士能源有限公司有机肥项目 | 年产有机肥36000吨及销售等。 | 2022年9月 | 2023年9月 | 新开工 | 48000 |  | 9900 |  |  |  | 柯景坤 | 区委 副书记 | 区委办 | 王传真 | 13755293010 | 赤湖工业园 | [13 empty] | 工业 | 市级 | 产业兴区
51 | 九江通用塑胶制品有限公司塑胶托盘项目 | 年产150万支塑胶托盘。 | 2022年10月 | 2023年10月 | 新开工 | 45000 |  | 10000 |  |  |  | 陈尚华 | 区人大 副主任 | 新塘乡 | 何海平 | 13970205982 | 赤湖工业园 | [13 empty] | 工业 | 市级 | 产业兴区
52 | 江西中峰富邦建筑科技有限公司智能制造项目 | 年产200套智能爬架及配件制造。 | 2022年1月 | 2023年3月 | 新开工 | 15000 |  | 8000 |  |  |  | 姚玉婷 | 区政协 副主席 | 城门街道 | 方振华 | 18679252786 | 赤湖工业园 | 厂房及办公楼土建施工30%，累计投资：1800 | 厂房及办公楼土建施工50%，累计投资：2000 | 厂房及办公楼土建施工80%，累计投资：30000 | 厂房及办公楼土建施工100%，累计投资：3500 | 厂房及办公楼主体施工45%，累计投资：4600 | 厂房及办公楼主体封顶100%，累计投资：5500 | 厂房及办公楼进行装修及附属工程施工50%，累计投资：6000 | 厂房及办公楼进行装修及附属工程施工100%，累计投资：6800 | 完成厂房、办公楼验收，累计投资：7000 | 完成主体验收及消防验收，累计投资：7300 | 进行设备安装，累计投资：7600 | 进行设备安装，试生产，累计投资：8000 | 主体完工，正在进行附属工程施工，部分设备进场，已投资6950万元。 | 工业 | 市级 | 产业兴区
53 | 赤湖工业园科创园二期标准厂房项目(九江市柴桑区工业发展有限公司) | 总建筑面积：40万平米标准厂房。 | 2022-10-01 | 2026-06-01 | 新开工 | 280000 |  | 12000 |  |  |  | 黄 河 | 区委常委 副区长 | 沿江新材料产业发展中心、投资集团 | 田宗仁 | 18370252333 | 赤湖工业园 | [13 empty] | 工业 | 市级 | 产业兴区
54 | 赤湖园区邻里中心项目(九江市柴桑区工业发展有限公司) | 建设学校、商超、文化娱乐、人才公寓 等配套设施。 | 2022-10-01 | 2024-06-01 | 新开工 | 55000 |  | 30000 |  |  |  | 黄 河 | 区委常委 副区长 | 沿江新材料产业发展中心、投资集团 | 田宗仁 | 18370252333 | 赤湖工业园 | [13 empty] | 工业 | 市级 | 产业兴区
55 | 九江福睿科技有限公司高档卫浴项目 | 年产60万套高档卫浴产品。 | 2022年6月 | 2023-10-01 | 新开工 | 32000 |  | 15000 |  |  |  | 胡林森 | 区人大 副主任 | 沙城电子科技创新中心 | 肖远峰 | 13755201881 | 沙城工业园 | 地勘进场 | 进行结构设计 | 立项审批: 结构设计、图审、招标预算; 地质勘探: 确定施工单位，完成能评、安评、环评等手续; 规划设计: 办理施工许可证; 开始动工: 开工建设 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
56 | 江西上穹环保科技有限公司二期项目 | 年产水泵污水处理设备2万台 套。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 新开工 | 22000 |  | 22000 | 2112-360421-07-02-893254 |  |  | 钱萍 | 区委常委 常务副区长 | 应急管理局 | 吴春林 | 13767200508 | 沙城工业园 | 主体完工 | 设备安装 | 立项审批: 投入使用 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
57 | 九江三育科技有限公司设备制造项目 | 年产多媒体课桌、讲台等设备20万台/套。 | 2022-09-01 | 2023年12月 | 新开工 | 16000 |  | 10000 |  |  |  | 喻浩源 | 区人大 主 任 | 住建局 | 户强 | 13607025812 | 沙城工业园 | 进行规划报批 | 进行规划报批 | 进行规划报批 | 办理规划许可证 | 办理施工证 | 办理施工证 | 进场前准备工作安排 | 进行基础开挖 | 完成一号厂房基础工作 | 完成一号厂房混凝土部分50% | 完成一号厂房混凝土部分100% | 完成一号厂房钢结构部分50% |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
58 | 九江华雄玻璃纤维有限公司二期项目 | 技术改造，购买自动化，智能化设备，主要生产玻纤制品。 | 2022年3月 | 2023-05-01 | 新开工 | 15000 |  | 5000 |  |  |  | 吴 笋 | 区政府 副区长 | 工信局 | 沈校正 | 13707927275 | 沙城工业园 |  |  | 完成项目前期手续 | 完成项目前期手续 | 完成项目设计 | 完成项目立项 | 土地平整 | 基础打桩 | 地基建设 | 完成厂房主体施工10%。 累计投资：5000 | 完成厂房主体施工30%。 累计投资：10000 | 完成厂房主体施工60%。 累计投资：15000 |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
59 | 九江慧明电子科技有限公司二期项目 | 新建厂房及仓库24000平方米。年产50万套电子音视频产品。 | 2022年1月 | 2022-12-01 | 新开工 | 20000 |  | 20000 | 2111-360421-07-02-607820 |  |  | 柳鸿斌 | 区政协主席 | 住建局 | 户强 | 13607025812 | 沙城工业园 | 进行仓库竣工验收 | 完成仓库竣工验收 | 进行二号厂房基础开挖 | 完成基础部分 | 完成一层 | 完成二层 | 完成三、四层 | 完成一、二层墙面工作 | 完成三、四层墙面工作 | 完成主体验收 | 完成装修部分 | 完成装修部分 |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
60 | 九江历源整流设备有限公司二期项目 | 总建筑面积16848.62平方米，年产60000 套直流电源产品。 | 2022年1月 | 2022-12-01 | 新开工 | 55000 |  | 55000 | 2111-360421-04-01-426169 |  |  | 钱 萍 | 区委常委 常务副区长 | 沙城电子科技创新中心 | 黄玉兰 | 13907925446 | 沙城工业园 | 开工建设 | 开工建设 | 开工建设 | 开工建设 | 厂房、研发楼、宿舍封顶 | 内部装修 | 内部装修 | 外部装修 | 外部装修 | 外部装修 | 外部装修 | 竣工 |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
61 | 九江徽众新材料有限公司复合建材项目 | 铜制品深加工项目。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 新开工 | 30000 |  | 30000 | 2103-360421-04-05-287087 | 754203728360404001 |  | 张 珏 | 区人大 副主任 | 狮子街道 | 李仁鹏 | 115079235212 | 沙城工业园 | 建设施工厂房 | 建设施工厂房 | 建设施工厂房 | 建设施工厂房 | 建设施工厂房 | 装修厂房 | 装修厂房 | 完成设备安装 | 完成设备安装 | 调试设备 | 试生产 | 完成生产设备调试并正式生产。 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
62 | 仁创摄像头模组 项目(江西凯森硕光电科技有限公司) | 电子专用材料研发，电力行业高效节能技术研发，通信设备制造，通讯设备销售，电子产品销售，影视录放设备制造，数字视频监控系统销售，数字视频监控系统制造，智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售等。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 新开工 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 吴 笋 | 区政府 副区长 | 物资总公司 | 曹运龙 | 13755288728 | 沙城工业园 | 投入生产 |  | 立项审批: 6#楼四、五层及7#楼二、三、四、五层装修及设备安装预计2022年3月底可完成; 第四层: 6#楼一、二、三层及7#楼一层装修及设备安装12月底完工 |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
63 | 小牛科技锂电池 项目(深圳市小牛动力科技有限公司) | 年产4500万支18650圆柱型 动力锂电池。 | 2022-02-01 | 2022-11-01 | 新开工 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 吴 笋 | 区政府 副区长 | 商务局 | 徐晓东 | 13870205888 | 沙城工业园 |  | 启动标准厂房3#11#厂房装修施工并完成装修施工的15%。 累计投资：3000 | 完成标准厂房3#11#厂房装修施工的30%。 累计投资：6000 | 完成标准厂房3#11#厂房装修施工的45%。 累计投资：9000 | 完成标准厂房3#11#厂房装修施工的60%。 累计投资：12000 | 完成标准厂房3#11#厂房装修施工的70%。 累计投资：15000 | 完成标准厂房3#11#厂房装修施工的80%。 累计投资：18000 | 完成标准厂房3#11#厂房装修施工的90%。 累计投资：21000 | 完成标准厂房3#11#厂房装修施工的100%。 累计投资：24000 | 完成生产设备安装。 累计投资：27000 | 完成生产设备调试并试生产。 累计投资：30000 |  |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
64 | 金威澎5G数码产品 项目(深圳市金威澎电子有限公司) | 智能穿戴、TWS蓝牙智能耳机、音箱、数据线、充电宝、充电器、智能开关等设计开发、生产制造。 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 新开工 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 杜方乔 | 区委常委 组织部长 | 商务局 | 徐晓东 | 13870205888 | 沙城工业园 |  |  | 开始动工: 启动标准厂房4#5#厂房装修施工并完成装修施工的30%。 累计投资：6000; 基础打桩: 完成标准厂房4#5#厂房装修施工的60%。 累计投资：12000; 做地基: 完成标准厂房4#5#厂房装修施工的90%。 累计投资：18000; 第一层: 完成标准厂房4#5#厂房装修施工的100%，并开始设备安装。 累计投资：24000; 第二层: 完成生产设备安装，进行设备调试，并开始试生产。 累计投资：30000 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
65 | 美森LED显示屏项目(深圳市美森节能设备有限公司) | 温控开关、触控开关、移动电源的研发与销售；电子产品的研发与销售；智能家居、智能插座、开关插座、开关电源的研发与销售；新风系统 、智能通讯系统的研发与销售。 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 新开工 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 刘国栋 | 区委常委 政法委书记 | 残 联 | 周敏燕 | 18370208157 | 沙城工业园 |  |  |  | 装修完成 10% | 装修完成 30% | 装修完成 50% | 装修完成 70% | 装修完成 90% | 装修完成 100% | 设备安装 | 设备安装 全部完成 |  |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
66 | 科震半导体芯片封装项目(深圳市科震光电有限公司) | 发光二极管、贴片、LED照明灯饰、光电产品、半导体及集成电路的研发、生产与销售，电子产品的销售 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 新开工 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 黄 河 | 区委常委 副区长 | 商务局 | 徐晓东 | 13870205888 | 沙城工业园 | 启动标准厂房9#厂房装修施工并完成装修施工的15%。 累计投资：3000 | 完成标准厂房9#厂房装修施工的30%。 累计投资：6000 | 完成标准厂房9#厂房装修施工的45%。 累计投资：9000 | 完成标准厂房9#厂房装修施工的60%。 累计投资：12000 | 完成标准厂房9#厂房装修施工的70%。 累计投资：15000 | 完成标准厂房9#厂房装修施工的80%。 累计投资：18000 | 完成标准厂房9#厂房装修施工的90%。 累计投资：21000 | 完成标准厂房9#厂房装修施工的100%。 累计投资：24000 | 完成生产设备安装。 累计投资：27000 | 完成生产设备调试并试生产。 累计投资：30000 |  |  |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
67 | 正立摄像头项目(深圳正立科技有限公司) | 主要从事电子产品、数码产品、通讯产品的研发与销售。 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 新开工 | 30000 |  | 30000 | 2111-360421-04-05-292348 | MA7CLTTJ49360404001 |  | 于成林 | 区政协 副主席 | 狮子街道 | 李仁鹏 | 15079235212 | 沙城工业园 | 启动标准厂房12#厂房装修并完成装修施工的15%。 | 启动标准厂房12#厂房装修并完成装修施工的20%。 | 边生产边装修施工40% | 边生产边装修施工40% | 边生产边装修施工40% | 边生产边装修施工50% | 边生产边装修施工60% | 边生产边装修施工60% | 边生产边装修施工80% | 边生产边装修施工80% | 边生产边装修施工100% | 完成生产设备调试并全部投产。 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
68 | 鑫山水泥搬迁项目(九江鑫山水泥有限公司） | 新建项目预计占地500亩，投资50亿元，采用新式生料立磨、水泥磨等。具有自动化程度高、粉尘排放少、噪音小等特点。 | 2022-10-01 | 2025-12-01 | 新开工 | 580000 |  | 100000 |  |  |  | 黄 河 | 区委常委 副区长 | 工信局、涌泉乡、新塘乡 | 沈校正 | 13707927275 | 涌泉乡 | 590亩新厂区征地扫尾，项目用地空间规划调整，启动厂区林地及项目用地报批工作，启动房屋拆迁 摸底工作 | 590亩新厂区征地扫尾，项目用地空间规划调整，启动厂区林地及项目用地报批工作，启动房屋拆迁 摸底工作 | 590亩新厂区征地扫尾，项目用地空间规划调整，启动厂区林地及项目用地报批工作，启动房屋拆迁 摸底工作 | 590亩新厂区征地扫尾，项目用地空间规划调整，启动厂区林地及项目用地报批工作，启动房屋拆迁 摸底工作 | 590亩新厂区征地扫尾，项目用地空间规划调整，启动厂区林地及项目用地报批工作，启动房屋拆迁 摸底工作 | 厂区、矿区、安置点土地报批 | 启动厂区拆迁工作和矿区用地及林地报批工作 | 确定外接道路建设方，完善相关手续 | 完成110kv高压线项目立项和工程预算财政评审 | 启动外接道路建设，完善110kv高压线项目相关手续，开始建设 | 确定场地平整方案，办理相关手续 | 完成外接道路建设，启动场地平整 |  | 工业 | 省级 | 产业兴区
69 | 上海涌锐进口果糖巧克力分装项目 | 年分装4000吨进口糖果巧克力。 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | 新开工 | 30000 |  | 12000 |  |  |  | 李三荣 | 区委常委 宣传部长 | 宣传部 | 陈浩 | 15007920268 | 沙城工业园 | 已竣工 | [11 empty] | 已竣工 | 工业 | 市级 | 产业兴区
70 | 利达不锈钢制品项目 | 生产环卫设备钢结构。 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 新开工 | 30000 |  | 20000 | 2112-360421-07-02-133981 |  |  | 于成林 | 区政协 副主席 | 狮子街道 | 李仁鹏 | 15079235212 | 沙城工业园 | 启动标准厂房12#厂房装修并完成装修施工的15%。 | 启动标准厂房12#厂房装修并完成装修施工的20%。 | 边生产边装修施工40% | 边生产边装修施工40% | 边生产边装修施工40% | 边生产边装修施工50% | 边生产边装修施工60% | 边生产边装修施工60% | 边生产边装修施工80% | 边生产边装修施工80% | 边生产边装修施工100% | 完成生产设备调试并全部投产。 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
71 | 全屋定制家具项目 | 涉及、生产安装全屋定制家具30000套。 | 2022-03-01 | 2023-06-01 | 新开工 | 30000 |  | 5000 | 2112-360421-07-02-495976 |  |  | 张铁虎 | 区委常委 统战部长 | 城子镇 | 范逸超 | 18379249080 | 赤湖工业园 |  |  | 立项审批: 租赁厂房进行生产 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
72 | 宏盛汽车低盘悬挂摆臂项目 | 汽车低盘悬挂摆臂。 | 2022-03-01 | 2023-06-01 | 新开工 | 30000 |  | 5000 |  |  |  | 胡 伟 | 区政协 副主席 | 马回岭镇 | 熊洪专 | 18979207111 | 赤湖工业园 | 新建大门 | 建设工作车间 | 购买车床机器 | 开工前准备工作 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
73 | 雅斯格光通信模块精密零部件项目 | 年产通信行业100G光模块零部件50万套、年产400G光模块零部件20万套。 | 2022-03-01 | 2023-06-01 | 新开工 | 30000 |  | 6000 |  |  |  | 张 颖 | 区人大 副主任 | 江洲镇 | 郑屹 | 13907924142 | 沙城工业园 | 引进制造设备，正式投产 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 | 投入使用 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
74 | 帝睿（九江）大数据产业园项目（浙江帝睿信息科技有限公司） | 主要从事于大数据、云计算、人工智能、工业互联网、5G等科研开发服务。 | 2022-10-01 | 2024-12-01 | 新开工 | 190000 |  | 5000 | 2105-360421-04-04-538305 |  |  | 张铁虎 | 区委常委 统战部长 | 工信局 | 沈校正 | 13707927275 | 赤湖工业园 | 完善初步设计方案 | 完善初步设计方案 | 进行地勘 | 完成地勘 | 深化设计方案 | 申请办理建设许可证 | 完成总包方招投标 | 申请办理施工许可证 | 动工建设一期及办公楼 | 完成地基建设 | 正负零施工 | 完成一层建设 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
75 | 九江赤湖工业园综合智慧能源中心项目（浙江聚源新能源科技有限公司） | 主要从事于供电、供冷、供热（蒸汽、热水）、供压缩空气等生产与服务。 | 2022-10-01 | 2024-12-01 | 新开工 | 180000 |  | 54000 |  |  |  | 张铁虎 | 区委常委 统战部长 | 工信局 | 沈校正 | 13707927275 | 赤湖工业园 | 沟通前期相关事宜 | 完善初步设计方案 | 完善初步设计方案 | 完成地勘 | 深化设计方案，申请办理建设许可证 | 申请办理建设许可证 | 完成总包方招投标 | 申请办理施工许可证 | 开始动工建设 | 一期桩基工程施工 | 完成一期桩基工程 | 完成一期一层厂房建设 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
76 | 光伏新能源发电项目 | 投资19亿光伏新能源，主要从事12万瓦光伏发电。 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | 新开工 | 190000 |  | 31000 |  |  |  | 张 颖 | 区人大 副主任 | 江洲镇 | 郑屹 | 13907924142 | 江洲镇 | 投资方对江洲夹套进行考察勘探 | 完成对夹套的勘探工作 | 投资方拟定设计方案初稿 | 双方就设计方案进行修改完善。 | 与投资方就协议内容进行沟通 | 就协议内容进行补充完善，并向区领导汇报 | 正式签署协议 | 启动立项报批等手续 | 办理施工许可证，完成施工前准备工作 | 引进施工设施，正式施工 |  |  |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
77 | 柴桑区工贸综合服务体项目 | 五万平方米标准厂房和配套设施建设。 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | 新开工 | 190000 |  | 5000 |  |  |  | 黄 河 | 区委常委 副区长 | 新塘乡 | 刘 春 | 15270171982 | 新塘乡 | 完成工贸综合服务体项目总体布局规划设计。 | 完成工贸综合服务体项目总体布局规划设计。 | 完成工贸综合服务体项目总体布局规划设计。 | 完成工贸综合服务体项目总体布局规划设计。 | 完成工贸综合服务体项目总体布局规划设计。 | 完成工贸综合服务体项目总体布局规划设计。 | 启动立项报批、征地拆迁等工作。启动地勘工作，启动设计工作，预算编制工作。 | 图审、财审、招投标工作。启动环评、安评、地灾、压矿等评估工作。 | 招投标、施工前准备 | 清杂，平整土地，施工便道建设，施工板房建设，土方开挖。 累计投资：1800 | 土方开挖，打桩。 累计投资：3800 | 打桩，地下室建设。 累计投资：5000 |  | 工业 | 市级 | 产业兴区
78 | 港口街镇丁家山片区光伏发电项目 | 光伏新能源，光伏发电。 | 2022年9月 | 2024年12月 | 新开工 | 180000 |  | 4000 |  |  |  | 苏友宏 | 区政协 副主席 | 港口镇 | 曹哲夫 | 15170289861 | 港口镇 | [13 empty] | 工业 | 市级 | 产业兴区 | 因该项目投资商投资意向不确定，暂缓该项目实施！
79 | 工业园光伏项目 | 投资18亿光伏新能源，主要从事光伏发电。 | 2022年9月 | 2024年10月 | 新开工 | 190000 |  | 3000 |  |  |  | 黄 河 | 区委常委 副区长 | 沿江新材料产业发展中心 | 田宗仁 | 18370252333 | 赤湖工业园 | [13 empty] | 工业 | 市级 | 产业兴区 | 因该项目投资商投资意向不确定，暂缓该项目实施！
80 | 江西九江阿里云工业互联网中心项目 | 工业互联网展示中心、工业互联网中心、工业互联网双创中心建设。 | 2020年12月 | 2023年6月 | 续建 | 117000 | 30000 | 40200 |  |  |  | 吴伟伟 | 区政府 副区长 | 工信局 | 李明干 | 13807925216 | 城区 | 完成阿里云立项审批 | 完成阿里云立项审批 | 完成对柴桑相关企业的沟通调研 | 完成对柴桑相关企业的沟通调研 | 完成沟通落实企业上云政策 | 完成沟通落实企业上云政策 | 二期实训基地设计方案初步完成 | 完善设计方案 | 申请办理建设许可证 | 二期实训基地施工许可证申请办理 | 总包招投标 | 开工建设 |  | 新基建 | 市级 | 产业兴区
81 | 终极幻境5G+VR/AR项目 | 建设“数字三农”5GVR直播中心及应用研发和大数据科技展厅；建设VR 高等专科院校和 VR/AR/MR 影视基地；成立相关技术博士工作站；建设5G数字产业街区并完成数智空间数字孪生模型数据库开发与应用技术研发中心。 | 2021年1月 | 2023年10月 | 续建 | 68000 | 20000 | 20000 | 2101-360421-04-01-225917 |  |  | 李三荣 | 区委常委 宣传部长 | 医保局 | 宋黄飞 | 13755217690 | 城区 | 推动建设“数字三农”5GVR直播中心 | 推动建设“数字三农”5GVR直播中心 | 推动建设“数字三农”5GVR直播中心 | 推动建设“数字三农”5GVR直播中心 | 推动建设“数字三农”5GVR直播中心 | 推进建设区块链+VR+县区地标产品可视化溯源成果展 |  | 推动购地建设5G数字科教园区，计划购地200亩；推进建设基于5G技术条件的VR/AR/MR影视基地，计划12月份完成。 | 推动购地建设5G数字科教园区，计划购地200亩；推进建设基于5G技术条件的VR/AR/MR影视基地，计划12月份完成。 | 推动购地建设5G数字科教园区，计划购地200亩；推进建设基于5G技术条件的VR/AR/MR影视基地，计划12月份完成。 | 推动购地建设5G数字科教园区，计划购地200亩；推进建设基于5G技术条件的VR/AR/MR影视基地，计划12月份完成。 | 推动购地建设5G数字科教园区，计划购地200亩；推进建设基于5G技术条件的VR/AR/MR影视基地，计划12月份完成。 |  | 新基建 | 市级 | 产业兴区 | 暂缓
82 | 江西薪融航空发展有限公司大型民航飞行器维修与实训基地项目 | 用地200亩，新建停机坪12000平方米、机库22400平方米、附楼18288平方米、培训楼4800平方米、综合楼4800平方米、通航机库1200平方米、生产车间1200平方米。 | 2022-09-01 | 2024-02-01 | 新开工 | 100000 |  | 30000 |  |  |  | 朱天华 | 区人大 副主任 | 岷山乡 | 胡宝林 | 18970202816 | 岷山乡 | [13 empty] | 新基建 | 市级 | 产业兴区 | 因投资方尚未确定其具体经营模式，目前在积极与投资方对接推进项目尽早落地。
83 | 力争9月8日签约项目年底启动建设。 | 已签约项目9个，分别是： 1.户外猩球山地极限探险公园项目（交通运输局） 2.科震半导体芯片封装项目（商务局） 3.正立摄像头模组项目（狮子街道） 4.华格机电柜项目（城门街道） 5.小牛科技锂电池项目：已进场装修（商务局）。 6.美森LED显示屏项目（残联） 7.凯森硕手机配件项目：已进场装修（物资总公司）。 8.江西达尔斯电子有限公司（商务局） 9.和圣电子玻纤防火布项目（卫健委） 未签约项目5个 1.凯瑞智慧仓储物流园项目（商务局） 2.鑫山水泥搬迁项目（工信局） 3.昶龙贴片电阻项目（沙城电子科技创新中心） 4.新亚行国际商贸城项目（新洲场） 5.中灿建筑总部园区项目（岷山乡） |  |  | 2021年延期项目 | [8 empty] | 商务局 项目服务单位 | 徐晓东 | 13870205888 | [16 empty] | 产业兴区
84 | 确保完成二胡项目、劲松山庄南侧山体45亩、沿河扩征94亩征地 |  |  |  | 2021年延期项目 | [8 empty] | 沙河经济开发区 沙城电子科技创新中心 自然资源分局 | 张运开 | 13970205799 | [16 empty] | 产业兴区
85 | 完成长江经济带农业面源污染治理项目运营中心主体工程建设。 |  |  |  | 2021年延期项目 | [8 empty] | 区农业农村局 项目涉及的相关乡镇 | 张锐敏 | 13803550953 | [16 empty] | 产业兴区
86 | 赤湖工业园科创园标准厂房项目(九江市柴桑区工业发展有限公司) |  |  |  | 2021年延期项目 | [8 empty] | 沿江新材料产业发展中心区投资集团 | 田宗仁 | [17 empty] | 产业兴区
87 | 确保12月底赤湖公用码头投入运行 |  |  |  | 2021年延期项目 | [8 empty] | 沿江新材料产业发展中心 | 谢卫平 | [17 empty] | 产业兴区
88 | 鑫山水泥搬迁项目(九江鑫山水泥有限公司） |  |  |  | 2021年延期项目 | [8 empty] | 区工信局 涌泉乡 新塘乡 | 沈校正 | [17 empty] | 产业兴区