2022年重点工作报告任务完成情况表

（十一大类139项）

| 目标任务 | 责任 领导 | 责任部门 | 完成情况 | 存在问题 | 下步打算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、经济社会发展主要预期目标（8项） |  |  |  |  |  |
| 1.地区生产总值增长8%。 | 钱萍 | 发改委 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 已增长8% |  |  |
| 2.一般公共预算收入增长5%。 | 钱萍 | 财政局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 已增长6% |  |  |
| 3.固定资产投资增长9%。 | 钱萍 黄河 杨建军 | 发改委 工信局 住建局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 已增长9% |  |  |
| 4.规模以上工业增加值增长9.5%。 | 黄河 | 工信局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 已增长10% |  |  |
| 5.社会消费品零售总额增长11.5%。 | 黄河 | 商务局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 已增长110% |  |  |
| 6.实际利用外资增长8%。 | 黄河 | 商务局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 0 | 无外资项目 | 全力引进外资项目 |
| 7.农村和城镇居民人均可支配收入分别增长9.5%、9%。 | 钱萍 侯毅周 | 人社局 农业农村局 各乡（镇、场、区、街道、中心） |  |  |  |
| 8.全面完成省、市下达的节能减排任务。 | 钱萍 | 发改委 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 全面完成 |  |  |
| 二、推进招商引资大突破，增强赶超后劲（6项） |  |  |  |  |  |
| （一）聚焦产业抓招商（1项） |  |  |  |  |  |
| （二）创新方式抓招商（2项） |  |  |  |  |  |
| （三）做优平台抓招商（3项） |  |  |  |  |  |
| 三、推进产业升级大会战，提升发展实力（27项） |  |  |  |  |  |
| （一）推动产业聚集（11项） |  |  |  |  |  |
| 10.切实抓好涉粮问题专项巡视巡察监督检查反馈问题整改，全力稳定粮食生产，坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”，完成3.3万亩高标准农田建设，确保粮食安全。 | 侯毅周 | 农业农村局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 2021年城子镇共建设高标准农田1688.86亩，已全部完成并已送区市验收，分别种植棉花、油菜、大豆、玉米等农业经济作物，没有任何的“非粮化”“非农化”。 | 无 | 无 |
| 11.保障初级产品供给，稳定生猪生产和“菜篮子”产品供应。积极创建国家农产品质量安全县。 | 侯毅周 | 农业农村局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 无 |  |  |
| （二）加强品牌创建（8项） |  |  |  |  |  |
| 7.推动绿色食品企业做大做强，着力培育柴桑农业区域品牌。 | 侯毅周 吴伟伟 | 农业农村局 文广新旅局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 无 |  |  |
| （三）加快项目推进（8项） |  |  |  |  |  |
| 四、推进高铁新区大建设，打造门户枢纽（11项） |  |  |  |  |  |
| （一）坚持规划先行（1项） |  |  |  |  |  |
| （二）完善基础设施（4项） |  |  |  |  |  |
| （三）培育高铁产业（6项） |  |  |  |  |  |
| 五、推进营商环境大优化，激发市场活力（8项） |  |  |  |  |  |
| （一）打造一流政务环境（2项） |  |  |  |  |  |
| 1.深入推进“放管服”改革，稳步开展相对集中行政许可权改革试点，实现“一枚印章管审批”。完成区政务服务中心新办公楼搬迁，落实“三集中、三到位”，实现政务服务“一门一窗一网一链”。 | 钱萍 | 行政审批局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 已实现民政、人社、财政、农民建房、农林水等政务服务一场所办公，实现群众办事只跑一次。 | 无 | 持续深入开展政务服务提升工作，打造更高效、更便捷、更贴心的服务窗口。 |
| 2.持续推进“赣服通”迭代升级，加快“赣政通”审批功能推广应用，推动更多事项“不见面审批”、更多领域“无证办理”。深化“一件事一次办”改革，优化审批流程，缩短审批时限，推动更多政务服务“马上办、就近办、一次办、网上办”。 | 钱萍 | 行政审批局 数字经济发展中心 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 办公室已安排专人对机关各领导同事（包括村干部）的办公电脑及手机安装赣政通APP。工作交流、文件传发、会议通知等与工作相关的一切事宜均会逐步迁移至赣政通。 | 无 | 全面推进无纸化办公 |
| （二）打造一流市场环境（3项） |  |  |  |  |  |
| （三）打造一流法治环境（3项） |  |  |  |  |  |
| 1.推进法治政府建设，全面落实“八五”普法，把政府各项工作纳入法治化轨道。 | 王海辉 | 司法局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 1.已建立完善法治政府制度体系，包括党务公开、政务公开、行政审批等公共事务公开。 2.如期按照区普法办文件要求开展普法系列活动。3.建立综合行政执法大队、农村法律明白人队伍。 | 1.普法宣传力度还不够大。2.群众依法办事意识不够强。 | 1.联合港口法庭及司法所开展普法系列活动，借助国家宪法日、法律明白人培养工程等契机，积极引导干部群众遵纪守法，依法办事。 2.进一步推动法律明白人培训计划落实。 |
| 2.完善政府议事规则和重大行政决策程序，不断提高依法决策、科学决策水平。 | 钱萍 | 政府办 各乡（镇、场、区、街道、中心） |  |  |  |
| 六、推进矛盾积案大化解，促进和谐稳定（12项） |  |  |  |  |  |
| （一）积极盘活闲置用地（3项） |  |  |  |  |  |
| 3.依法依规破解征地拆迁工作一些疑难问题。 | 杨建军 | 住建局 自然资源分局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 组织学习区政府相关征地拆迁政策要求，2022年前三季度无征地拆迁任务。 | 相关政策要求学习不到位。 | 继续学习相关政策要求。 |
| - （二）加快信访积案化解（1项） |  |  |  |  |  |
| 1.围绕重点群体、重点领域信访问题，深入开展治理重复信访、化解信访积案专项行动，健全矛盾纠纷多元化调处机制，推动信访积案“控增减存”。 | 王海辉 | 信访局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 建立每月信访工作联席会议事机制，定期排查化解辖区辖区信访矛盾纠纷。 | - 1.存在个别历史遗留信访问题难解决。 - 2.信访案件处理办结时效有待提高。 | 1.坚持每月信访工作联席会议事机制，信访案件包案到人。 2.组织信访办领导干部学习《信访工作条例》。 |
| （三）提高社会治理能力（8项） |  |  |  |  |  |
| 1.持续深入开展安全生产专项整治三年行动，加强安全隐患排查整治，坚决遏制较大以上生产安全事故发生。 | 钱萍 | 应急管理局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 在全镇范围按上级方案时间节点如期推进行业整治与日常检查工作，深入开展三年行动，形成三年行动总结与自评报告，辖区无人员伤亡及重大财产损伤安全事故 | 1.基层安全生产领域执法水平不够，缺少强制措施。 2.辖区部分群众安全生产意识与相关技能有待加强。 | 1.加强与上级应急局及辖区职能部门的联系，开展联合执法检查，及时上报违规问题。 2.加大安全生产主题宣传教育力度。 |
| 2.加强基层应急体系和能力建设，加快区应急指挥中心建设，提升应急管理和灾害防范应对能力。 | 钱萍 | 应急管理局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 为进一步加强应急能力和体系建设，城子镇严格落实了”六有，三有”建设，积极开展地质灾害演练、火灾现场教学，制定了应急预案，成立了应急救援队伍，全面提升了应急管理和灾害防范应对能力，目前已基本完成现阶段各项任务。 | 辖区部分企业负责人安全意识高度不够，对应急演练态度敷衍 | 进一步加强应急体系和能力建设，加大宣传，全面提高应急综合能力 |
| 3.坚持全面摸排、精准鉴定、分类处置、疏堵结合，扎实开展城区D类危房治理。 | 杨建军 | 住建局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 全镇全面排查4865户自建房，经区住建部门申请专家鉴定，共11户存在安全隐患，其中3户拆除重建，一户加固，其余7户采取人员搬离、警示管控等措施。 |  |  |
| 6.依法严厉打击各类违法犯罪活动，推动扫黑除恶常态化开展，切实巩固专项斗争成果。 | 王海辉 | 公安局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | - 1.制定出台了常态化开展扫黑除恶斗争工作方案和领导小组文件。 - 2.联合赤湖派出所常态化开展治安巡逻，辖区未发生一起涉黑涉恶违法犯罪案件。 | 1.常态化开展扫黑除恶斗争有所松懈。2.扫黑除恶宣传氛围不够浓厚。 | 1.结合打击整治养老诈骗专项行动，联合赤湖派出所开展系列宣传活动。 2.建立常态化开展扫黑除恶斗争工作台账，加强线索摸排。 |
| 七、推进城乡环境大整治，塑造人居样板（32项） |  |  |  |  |  |
| （一）实施城市更新行动（9项） |  |  |  |  |  |
| 7.扎实做好“三区三线”划定相关工作。 | 杨建军 | 自然资源分局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 完成阶段性任务，配合区自然自然分在全镇范围内开展调查取证工作。 | 缺少佐证资料，划定难度大。 | 积极配合区自然资源分局做好取证工作。 |
| 8.推进新时代文明实践中心（所、站）建设，丰富群众文化体育活动。 | 聂晓峰 | 创文办 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 城子镇新时代文明实践所（站）以“凝聚民心，服务群众，传播文明，助力振兴”为工作宗旨，以志愿者队伍为力量主体，积极开展志愿服务、理论宣讲、丰富活跃文化生活、培育践行主流价值、学习实践科学理论、持续深入移风易俗、未成年人教育、家庭教育等主题教育，不断完善实践所（站）功能场所能硬件基础设施建设，持续加强精神文明建设。 | 群众文明创建主动参与意识有待提高。 | 通过开展多种形式的主题教育，提高群众的参与意识。 |
| （二）提升城市功能品质（10项） |  |  |  |  |  |
| 9.实施城乡环卫一体市场化，全面推进垃圾分类。 | 杨建军 侯毅周 | 城市管理局 农业农村局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 2022年9月底城子镇垃圾分类站的已建设完成，厨余垃圾处理设备已经进行投入使用，在集镇范围进行试点，垃圾分类工作已进村入户。 | 运维不够熟练 | 出台并完善《2022年城子镇农村生活垃圾分类减量化处理工作实施方案》计划投资40余万元用于垃圾分类常态化运行。 |
| 2.推进农村厕所革命，打造一批户改厕样板示范，新建农村公厕30座。 | 侯毅周 | 农业农村局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 上半年已申报计划改厕123户，其中样板改厕53户，常规改厕70户，所有化粪池已按照三格式一体化的标准进行统一订购，各村统一施工。目前已完成样板改厕35户，常规改厕58户,。 | 总体进度较慢，施工质量有待提升 | 壮大各村施工队伍，加快改厕施工进度，提高施工建设标准。 |
| 3.加快推进农村生活污水治理，提升污水治理覆盖率。 | 杨建军 | 生态环境局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 农村生活污水处理设施运转正常，未发现大规模生活污水乱排现象 | 农村生活污水管网建设滞后，部分家庭生活污水存在直排现象 | 申请上级项目、资金支持 |
| 4.全面提升农村生活垃圾治理水平，实现建制乡镇垃圾分类全覆盖。 | 杨建军 侯毅周 | 城市管理局 农业农村局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 2022年9月底城子镇垃圾分类站的已建设完成，厨余垃圾处理设备已经进行投入使用，在集镇范围进行试点，垃圾分类工作已进村入户。 | 运维不够熟练 | 出台并完善《2022年城子镇农村生活垃圾分类减量化处理工作实施方案》计划投资40余万元用于垃圾分类常态化运行。 |
| 5.依托新农村点建设，整体提升村容村貌，继续开展第二批活力乡村点建设。 | 侯毅周 | 农业农村局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 2022年，全镇共有新农村建设点5个，其中省级点5个，市县自建点3个，涉及2个行政村5个自然村庄。重点开展“七改三网”基础设施建设，施工进度达到70%。 | 一是重项目建设，轻村庄规划，二是重整治建设，轻生产发展 | 继续大力改善村容村貌，全力完成“七改三网”基础设施建设，促进乡风文明，打造出特色亮点的新农村 |
| 8.稳步推进“四好”农村公路建设，完成乡村道路改造20公里、县道升级28公里、安防工程20公里。 | 吴笋 | 交通运输局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 完成产业路建设1.2公里 | 交通建设资金缺乏 | 采取多种方式筹集资金 |
| 10.构建“一县一中心、一乡一集市、村村有网点”物流配送网络，推动公共服务向农村覆盖。 | 张铁虎 黄河 | 商务局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 现有镇级商贸中心1个，计划改造成增强型商贸中心。 |  | 逐步推进，2024年全面完成改造。 |
| 11.大力推进农村供水保障工程建设，逐步实现城乡供水一体化。 | 侯毅周 | 水利局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 已完成 | 部分供水管路老化 | 加强维养 |
| 八、推进民生实事大保障，增进群众福祉（14项） |  |  |  |  |  |
| （一）提升社会保障水平（5项） |  |  |  |  |  |
| 1.坚持把稳就业摆在更加突出位置，持续保障重点群体稳定就业，实现新增城镇就业2750人、转移农村劳动力3840人。 | 钱萍 | 人社局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 已完成。截止转移农村劳动力1597人 | 农村劳动力转移就业变化大，更新有延后 | 加大就业引导力度，及时更新就业信息 |
| 2.推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫监测和帮扶机制，落实各项政策措施，确保不发生规模性返贫。 | 侯毅周 | 乡村振兴局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 健全防止返贫监测和帮扶机制，做好做好防返贫日常动态监测工作，落实各项帮扶政策，牢牢守住不发生规模性返贫底线。 | 无 | 把防止返贫动态监测和帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要抓手和基础性工作，建立健全了防止返贫动态监测和帮扶工作机制,牢牢守住不发生规模性返贫底线。 |
| （三）推进健康柴桑建设（5项） |  |  |  |  |  |
| 1.大力开展爱国卫生运动。坚持“外防输入、内防反弹”，慎终如始抓好常态化疫情防控，有序开展新冠肺炎疫苗接种，筑牢全民免疫屏障。 | 聂晓峰 | 卫健委 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 做好常态化疫情防控各项举措，目前全镇加强针接种率达91.49%。 | 无 | 坚持外防输入的思想不动摇，持续做好常态化疫情防控各项举措。 |
| 4.推进乡镇卫生院基础设施改造提升，提升医疗卫生服务水平。 | 聂晓峰 | 卫健委 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 投入300万左右，新建1100平方左右的综合楼，提升卫生服务水平，目前已立项，正在招标，预计2023年10月左右完工。 | 无 | 不断完善卫生院基础设施建设，保证综合楼如期建成。 |
| 九、推进平台转型大跨越，强化动力支撑（3项） |  |  |  |  |  |
| （一）健全管理制度（1项） |  |  |  |  |  |
| （二）盘活资产资源（1项） |  |  |  |  |  |
| （三）创新融资渠道（1项） |  |  |  |  |  |
| 十、推进绿色低碳大发展，厚植生态优势（13项） |  |  |  |  |  |
| （一）持续推进污染防治（5项） |  |  |  |  |  |
| 2.打好碧水保卫战。持续深化河长制、湖长制工作成效，深入开展河湖“清四乱”、入河排污口整治等行动，确保水体水质稳定达标。 | 杨建军 侯毅周 | 生态环境局 水利局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 开展城子镇辖区范围内河湖管理“清四乱”等专项行动。加强日常巡查。 | 加强上下联动 | 巡查常态化、制度化。 |
| 5.全面开展全域农业面源污染治理，强化固废、危废监管整治，稳步推进废弃矿山生态修复。 | 杨建军 侯毅周 | 生态环境局 自然资源分局 农业农村局 各乡（镇、场、区、街道、中心） |  |  |  |
| （二）扎实开展节能降碳（4项） |  |  |  |  |  |
| 2.整区推进绿色能源行动，积极发展光伏、风电、氢能等清洁能源，以先试点再推广方式打造“江洲低碳岛”，推进赤湖工业园区“源网荷储一体化”、庐山站东广场“光储充一体化”智慧停车场等绿能场景应用示范建设。 | 钱萍 张铁虎 | 发改委 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 全力配合完成光伏能源项目在本辖区的选址等工作。 | 无 |  |
| 3.大力倡导绿色低碳生活方式，积极创建绿色机关、绿色学校、绿色社区，加快推进环卫车、渣土车、工程车等充换电重卡的应用，不断提升新能源应用占比。 | 钱萍 杨建军 | 发改委 城管局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 镇政府院内建设完成 了新能源汽车充电桩，积极创建绿色机关 | 无 |  |
| 4.坚持补绿增绿，实施造林绿化3400亩，推进生态固碳。 | 钱萍 杨建军 | 林业局 发改委 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 完成上级分配任务 |  | 配合上级完成任务 |
| （二）探索生态价值转换（4项） |  |  |  |  |  |
| 1.健全完善生态产品价值实现机制，推动生态要素向生产要素、生态财富向物质财富转变，精心做好生态价值转化的“柴桑文章”。 | 钱萍 杨建军 | 发改委 生态环境局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 建设了白马湖农场无公害水稻种植基地、彭湾村以水龙果采摘和绿色无公害水果种植为主的红色农业产业园，得到了市场的高度认可。 | 无 |  |
| 2.健全自然资源统一确权登记制度，探索开展GEP核算，摸清碳资源家底。 | 杨建军 | 自然资源分局 发改委 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 我镇共接收不动产登记证4250本,经过镇村干部共同努力，目前已发放4050本。我镇共接收不动产登记证4250本, | 还有一部分不动产登记证因各种原因未发放，努力全部发放到位。 | 继续加大宣传力度，鼓励群众对前期未确权登记的房屋进行确权登记申请，做好房屋确权登记证发放工作。 |
| 3.加强生态资源保护，统筹抓好松材线虫病防治、森林防灭火、湿地和候鸟保护等工作，推动“林长制”全面见效。 | 杨建军 | 林业局 各乡（镇、场、区、街道、中心） | 开展镇辖区范围内常态化林长巡查巡护，野外用火防治巡查，加强湿地和候鸟保护巡查力度。 | 加强上下联动 | 巡查常态化、制度化。 |
| 十一、推进勤廉作风大提升，建设“五型”政府（5项） |  |  |  |  |  |
| （一）全力筑牢思想之基（1项） |  |  |  |  |  |
| 1.坚持把对党绝对忠诚作为根本政治要求，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。不折不扣落实上级党委、政府和区委各项决策部署，做到党委有号召、政府有行动，党委有要求、政府有落实。 | 对口区领导 | 各地各部门 | 坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想 |  |  |
| （二）聚力谋求创新之举（1项） |  |  |  |  |  |
| 1.加快政府智库建设和运行，加强战略性、系统性、前瞻性研究谋划，着力破解经济社会高质量跨越式发展的瓶颈问题。发挥“周末大讲堂”学习成果，以思想“破冰”引领行动“突围”，用“头脑风暴”点燃“发展激情”，坚决破解不合时宜的老旧思想、固化思维，全面释放创新活力。 | 对口区领导 | 各地各部门 | 始终坚持学习创新 |  |  |
| （三）强力展现担当之为（1项） |  |  |  |  |  |
| 1.坚持“我的岗位我负责，我的职责我担当，我的工作请放心”，建立有项目、有清单、有督查、有奖惩的工作闭环体系，让“定了就干、马上就办、办就办好”成为常态。牢固树立“不争先进、就是落后”“不在上游、就是下游”“不抢先机、就有危机”的理念，把“作示范、勇争先”落实到各领域各方面，对标发达地区、行业标杆、先进典型，强化争先创优意识，努力干出一流工作、创出一流业绩。鼓励干部迎难而上、攻坚克难，敢于向棘手的难题下手，敢于向难啃的骨头下手，敢于向难拔的钉子下手，努力将面临的痛点、难点、堵塞点变成工作的亮点、特点、闪光点。 | 对口区领导 | 各地各部门 | 牢固树立责任意识，遇到困难敢作敢为，主动上。在实践中锤炼锲而不舍的敬业态度，严细深实的工作标准，尽职担当的干事作风。 |  |  |
| （四）合力提升服务之效（1项） |  |  |  |  |  |
| 1.贯彻以人民为中心的发展理念，坚持为人民服务、对人民负责、让人民满意，始终将保障改善民生、破除民生痛点作为政府工作的出发点和落脚点。坚持倡导“不为不办找理由、只为办好想办法”的工作作风，杜绝“新官不理旧账、新官慢理旧账”和“踢皮球”“中梗阻”等现象。坚持以民生需求为导向，深化党史学习教育成果，持续开展“我为群众办实事”活动，力争完成1000件民生实事，加快解决群众反映强烈的操心事、揪心事、烦心事。 | 对口区领导 | 各地各部门 | 始终坚持以人民为中心，持续开展“我为群众办实事”活动，目前已经完成12件。 |  |  |
| （五）奋力弘扬廉洁之风（1项） |  |  |  |  |  |
| 1.严格落实中央八项规定及其实施细则精神，压实全面从严治党主体责任，认真落实“一岗双责”，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。持续改进工作作风，以更大决心和力度整治形式主义、官僚主义，坚决防止“四风”问题隐性变异、反弹回潮，全面提升干事创业精气神。严控一般性支出和“三公”经费，从严从紧抓好预算执行，扎紧政府花钱的口子，放宽助企惠民的路子，以政府“紧日子”换取群众“富日子”、柴桑“好日子”。 | 对口区领导 | 各地各部门 | 从今年3月份开始，镇党委每月调度党风廉政建设和全面从严治党工作，政府严格按照要求落实。召开了城子镇勤廉作风大提升动员部署会，进一步改进作风。 |  |  |